## Sheet1
龙山县国土资源局2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 项目资金计划 |  |  | 合计 （万元） | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 资金预安
[6 empty] | 原计划金额 | 调增金额 | 调减金额 |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 | 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 合计 |  |  |  | 4764.75 | 2903 | 1861.75 | 0 | 4764.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 龙山县桂塘镇肖家村高标准农田建设项目 | 新修灌排农渠320米，新修斗沟532米，新修机耕路1000米，新修生产路300米，农田防护坎1319米。 | 桂塘镇肖家村 |  | 200 | 199 | 1 |  | 200 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
2 | 龙山县桂塘镇桂塘社区小河流域高标准农田建设项目 | 蓄水池2座，河道疏浚520米，新修机耕道200米，整修机耕道300米，新修生产路800米，生产路护栏230米，农田防护坎596米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 190 | 189 | 1 |  | 190 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
3 | 龙山县茨岩塘镇中山村高标准农田建设项目 | 新修机耕道983米，整修机耕道250米。 | 茨岩塘镇中山村 |  | 50 | 49 | 1 |  | 50 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
4 | 龙山县洗车镇老木村高标准农田建设项目 | 蓄水池2座，新修干管2700米，新修机耕道1857米，整修机耕道300米，新修生产路40米。 | 洗车镇老木村 |  | 80 | 79 | 1 |  | 80 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
5 | 龙山县召市镇新元村高标准农田建设项目 | 农田防护坎134米。 | 召市镇新元村 |  | 40 | 39 | 1 |  | 40 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
6 | 龙山县桂塘镇洞坎村高标准农田建设项目 | 整修机耕道1159米。 | 桂塘镇洞坎村 |  | 60 | 59 | 1 |  | 60 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
7 | 龙山县桂塘镇甘坝村高标准农田建设项目 | 机耕桥1座，人行桥板1块，新修机耕道200米，农田防护坎403米。 | 桂塘镇甘坝村 |  | 50 | 49 | 1 |  | 50 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
8 | 龙山县桂塘镇桂塘社区高标准农田建设项目 | 排水沟350米，整修一般机耕道2170米，整修硬化机耕道350米，农田防护坎242米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 120 | 119 | 1 |  | 120 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
9 | 龙山县桂塘镇桂塘社区李家湾高标准农田建设项目 | 临时便桥1座20米，桥梁1座30米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 60 | 59 | 1 |  | 60 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
10 | 龙山县苗儿滩镇东风村高标准农田建设项目 | 农田防护坎148米。 | 苗儿滩镇东风村 |  | 17.54 | 17.54 |  |  | 17.54 | 改善生产发展条件 | 2017-07-08 | 2017-11-08 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
11 | 龙山县洗车河镇老木村村庄整治项目 | 道路硬化400米，道路加宽800米，水池2个。 | 洗车河镇老木村 |  | 30.17 | 30.17 |  |  | 30.17 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
12 | 龙山县洗洛镇大塘村村庄整治项目 | 新修道路2条1200米，道路硬化1000米，新修村部篮球场一个。 | 洗洛镇大塘村 |  | 148 | 147 | 1 |  | 148 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
13 | 龙山县洗洛镇切碧村村庄整治项目 | 新修道路3条6500米，硬化道路1条2500米，硬化停车坪5个，水池3个。 | 洗洛镇切碧村 |  | 187 | 186 | 1 |  | 187 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
14 | 龙山县桂塘镇古道溪村村庄整治项目 | 新修农田防护堤1350米，硬化道路3500米。 | 桂塘镇古道溪村 |  | 195 | 195 |  |  | 195 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
15 | 龙山县水田坝镇中湾村村庄整治项目 | 新修道路4500米，土地平整360亩，新修排水渠300米、水池3个。 | 水田坝镇中湾村 |  | 196 | 195 | 1 |  | 196 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
16 | 龙山县桂塘镇桂塘社区村庄整治项目 | 旧房改造15栋，新修排水沟460米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 196 | 195 | 1 |  | 196 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
17 | 龙山县桂塘镇桂塘社区河道治理项目 | 河道治理650米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 197 | 196 | 1 |  | 197 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
18 | 龙山县桂塘镇桂塘社区跳岩河河堤加固项目 | 新修河堤1750米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 198 | 197 | 1 |  | 198 | 改善生产发展条件 | 2017-10-18 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
19 | 桂塘镇桂塘社区高标准农田建设项目 | 完善新修青石板路450米，入户道路硬化长1500米，道路防护坎50米，新修农田防护堤650米，新修防火墙30米。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 180 | 179 | 1 |  | 180 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
20 | 洗车河镇新建村、苗儿滩镇苗市社区高标准农田建设项目 | 新修灌排斗渠477米，新修产业路240米，道路硬化600米。 | 洗车河镇新建村、苗儿滩镇苗市社区 |  | 58.85 | 58.85 |  |  | 58.85 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
21 | 洗洛镇欧溪村、石牌镇中池村、兴隆街街道办事处堰坝村燕山村高标准农田建设项目 | 新修灌排斗渠80米，整修排水渠底板120米，整修道路防护坎20米，整修农田防护堤160米，新修过水涵洞一座。 | 洗洛镇欧溪村、石牌镇中池村、兴隆街街道办事处堰坝村燕山村 |  | 56 | 55 | 1 |  | 56 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
22 | 桂塘镇团结村高标准农田建设项目 | 新修农田防护堤长1250米。 | 桂塘镇团结村高标准农田建设项目 |  | 114 | 113 | 1 |  | 114 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心 | 0
23 | 农车镇农车村、正河村高标准农田建设项目 | 新修农田防护堤50米，新修产业路5654米，新修过河桥板3处，整修排水沟沟底板320米，新修灌排斗渠320米。 | 农车镇农车村、正河村 |  | 192.75 |  | 192.75 |  | 192.75 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
24 | 农车镇花桥村高标准农田建设项目 | 新修产业路570米，新修农田防护堤768米，河道清淤800米。 | 农车镇花桥村 |  | 200.25 | 200.25 |  |  | 200.25 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
25 | 红岩溪镇比沙社区高标准农田建设项目 | 新修生产路616米，新修农田防护堤510米，河道清淤1260米，整修水渠315米。 | 红岩溪镇比沙社区 |  | 97.99 | 97.19 | 0.8 |  | 97.99 | 改善生产发展条件 | 2018-05-15 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
26 | 龙山县农车镇合力村村庄整治项目 | 新修灌排斗渠550米，整修灌排斗渠长200米，整修水井1座，新修道路700米。 | 农车镇合力村 |  | 158 |  | 158 |  | 158 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
27 | 龙山县农车镇汝池村村庄整治项目 | 新修道路1500米。 | 农车镇汝池村 |  | 76 |  | 76 |  | 76 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
28 | 龙山县桂塘社区村庄整治项目 | 特设民居改造房屋11栋。 | 桂塘镇桂塘社区 |  | 190 |  | 190 |  | 190 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
29 | 龙山县苗儿滩镇民族村村庄整治项目 | 硬化机耕路2900米。 | 苗儿滩镇民族村 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
30 | 龙山县洗车河镇西吴村村庄整治项目 | 新修灌排斗渠850米，新修道路1000米，新修灌排农渠 800米，新修灌排农渠300米。 | 洗车河镇西吴村 |  | 160 |  | 160 |  | 160 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
31 | 龙山县桂塘镇桂塘社区高标准农田建设项目 |  | 桂塘镇桂塘社区 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
32 | 龙山县桂塘镇古道溪村高标准农田建设项目 |  | 桂塘镇古道溪村 |  | 130 |  | 130 |  | 130 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
33 | 龙山县洗洛镇切碧村高标准农田建设项目 |  | 洗洛镇切碧村 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
34 | 龙山县洗洛镇青艾村高标准农田建设项目 |  | 洗洛镇青艾村 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
35 | 龙山县桂塘镇老兴社区高标准农田建设项目 |  | 桂塘镇老兴社区 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
36 | 龙山县召市镇龙头村高标准农田建设项目 |  | 召市镇龙头村 |  | 101.2 |  | 101.2 |  | 101.2 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
37 | 龙山县农车镇信地村高标准农田建设项目 |  | 农车镇信地村 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
38 | 龙山县大安乡翻身村高标准农田建设项目 |  | 大安乡翻身村 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心
39 | 龙山县洗洛镇小河村高标准农田建设项目 |  | 洗洛镇小河村 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 改善生产发展条件 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 县国土资源局 | 县土地开发整理中心