## 2020年
龙山县2020年重大政策和重大项目绩效目标完成情况表
主管单位 | 项目名称 | 资金总额 （万元） | 年度绩效目标 | 绩效指标
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成 | 偏差原因及改改进措施
龙山县林业局 | 油茶产业项目 | 2132.68 | 以科技为支撑，扩大 油茶种植规——培管油茶59970.3亩，推进油茶产业集约化、规模化、标准化发展 | 产出指标 | 数量指标 | 油茶培管亩数 | 59970.3 | 59970.3
[6 empty] | 受益建档立卡贫困人口数 | 18494人 | 18494人
[5 empty] | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤2132.68万元 | 2132.68万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困农民人均纯收入增长率 | ≥95% | 96%
[5 empty] | 社会效益指标 | 项目带动效率 | ≥95% | 96%
[5 empty] | 生态效益指标 | 保持水土，涵养水源 | 有效涵养水源 | 有力的涵养了水源，保持了水土
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 95% | 97%
龙山县交通运输局 | 龙山县Y091线苗沟桥危桥改造工程 | 35 | 通过2020年度完成拆除重建1―13米龙山县Y091线苗沟桥危桥改造工程任务，实现村通畅、组通达的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 龙山县Y091线苗沟桥危桥改造工程建设里程 | 拆除重建1―13米 | 13米
[6 empty] | 完成通村组个数 | 1个 | 1个
[5 empty] | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100%
[6 empty] | 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 | 100% | 100%
[6 empty] | 工程使用年限 | ≥30年 | ≥30年
[5 empty] | 时效指标 | 完成施工方招投标时间 | 2020-04-01 | 2020-04-01
[6 empty] | 项目竣工时间 | 2020-11-30 | 2020-11-30
[6 empty] | 投入使用时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01
[5 empty] | 成本指标 | 工程建设造价每公里成本 | ≤0.35万元/平方米 | ≤0.35万元/平方米
|  |  |  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 解决贫困人口出行困难人数 | 484人 | 484人
[6 empty] | 改善贫困人口生产生活条件人数 | 484人 | 484人
[5 empty] | 可持续影响指标 | 项目村落后的交通运输状况改善情况 | 明显改善 | 明显改善
[6 empty] | 项目运行完好度 | ≥30年 | ≥30年
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥98% | 99%
龙山县民政局 | 老区发展项目 | 25 | 目标1： 解决石羔街道元堡社区、茨岩镇面山村、洗洛镇青艾村、兴隆街道白坪社区等村民道路出行问题目标2：解决兴隆街道雷音社区食用菌基地和靛房镇云峰村张程农民种养合作社的产业帮扶问题 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | 整修硬化公路101米，整修堡坎455方 | 整修硬化公路101米，整修堡坎455方
[6 empty] | 产业帮扶具体内容 | 200平方搭架、整修灭菌棚、消毒室、拌料室；中蜂养殖40箱 | 200平方搭架、整修灭菌棚、消毒室、拌料室；中蜂养殖40箱
[5 empty] | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2020年12月前 | 2020-11-01
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤25万元 | 25万元
|  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 | 1426人 | 1426人
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度率 | ≥95% | 96%
龙山县自然资源局 | 龙山县桂塘镇肖家村高标准农田建设项目 | 50 | 建成高标准农田250亩，增加复种指数，增加产值，强化生态功能 ，抑制环境恶化能力增强 | 产出指标 | 数量指标 | 建成高标准农田面积 | 250亩 | 250亩
[5 empty] | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 高标准农田建设标准 | 0.20万元/亩 | 0.20万元/亩
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 复种指数提高，产值相应增加 | 150元/亩 | 220元/亩
[5 empty] | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 152人 | 152人
[5 empty] | 生态效益指标 | 基础设施配套，生态功能增加，抑制环境恶化能力增强 | 建成设施现状完好 | 建成设施现状完好，生态功能得到有力提升
[5 empty] | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 10年 | 10年
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 98% | 99%

## 2022年目标完成情况表
龙山县2022年重大政策和重大项目绩效目标完成情况表
主管单位 | 项目名称 | 资金总额 （万元） | 年度绩效目标 | 绩效指标
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成 | 偏差原因及改改进措施
龙山县文旅局 | 文化产业专项资金 | 50 | 维护沙子坡、洛塔、八面山电视调频转播台正常运转；做好非物质文化遗产保护工作；维护文化信息资源共享工程运转，为群众提供戏曲等多种形式的文艺演出 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机及节目传输维护 | 6台发射机及节目传输维护
[6 empty] | 创作艺术作品 | 舞蹈类3个，声乐类2个，小品类1个，其他2个
[6 empty] | 提供文艺演出场次 | ≧50场
[5 empty] | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤50万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无
[5 empty] | 社会效益指标 | 丰富群众精神生活 | 丰富群众精神生活
[5 empty] | 生态效益指标 | 无 | 无
|  |  |  | 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | 90%
龙山县公安局 | 城乡电子监控系统建设及相关费用 | 707 | 1、贯彻落实上级部署和要求，加强社会综合治理的现实需求，推进社会治安防控体系建设； 2、提供及时、优质、高效的电子防控体系，实现"全覆盖、全天候、全联通”建设目标。。 | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | ≥95%
[5 empty] | 质量指标 | 系统故障率 | ≤10%
[6 empty] | 设计功能实现率 | ≥99%
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤707万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 电子监控完好率 | ≥98%
[5 empty] | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有力提升
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意度 | ≥95%
龙山县畜牧局 | 动物防疫项目、兽医实验室检验检测项目资金 | 50.5 | 1、确保牲畜口蹄疫、禽流感应免密度100%； 2、畜禽群体常年密度90%以上，抗体水平常年70%以上； 3、确保不发生重大动物疫病流行事件，确保养殖业健康发展。 4、抓好动物疫病的检验与检测，确保全县清静无疫情。 | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病的检验与检测 | 检疫家禽100万羽，家畜24万头；
[6 empty] | 口蹄疫检测数量 | ≧25万
[6 empty] | 禽流感检测数量 | ≧120万羽
[5 empty] | 质量指标 | 畜禽应免密度 | 100%
[6 empty] | 畜禽常年群体密度 | ≧90%
[6 empty] | 畜禽检测率 | 85%以上
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤50.5万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县养殖业收入，增加GTP。 | 畜牧产值从5亿元提高到5.5亿元
[5 empty] | 社会效益指标 | 确保全县畜禽水产品质量，提高公共卫生安全。 | 区域性重大动物疫情0发生
[5 empty] | 生态效益指标 | 畜禽水产品健康发展，养殖健康发展实现养殖与环境”双赢”。 | 粪污治理配套设施建设达70%以上
[5 empty] | 可持续影响指标 | 全县养殖业逐步向标准化、生态化、集约化经营，养殖业发展态势良好。 | 规模化养殖达到70%以上
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度率 | ≥96%
龙山县水利局 | 各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费 | 135 | 全县397个村供水工程的日常管护，主要包括水源点整修及清理、供水管网的埋设、疏通、入户部分的日常维护；消毒药品的购置及设备的整修和更换等 | 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 347
[5 empty] | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 及时完成率 | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 补助标准（元/人） | 5元/人
[5 empty] | 社会效益指标 | 解决贫困人口饮水问题（人） | 119697
[5 empty] | 生态效益指标 | 基础设施配套，生态功能增加 | 建成设施现状完好
[5 empty] | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 15年
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95%
龙山县卫健局 | 自愿戒毒中心运转经费 | 120 | 保障自愿戒毒人员健康状况和生活，维护监所秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 戒毒人员入所体检和治疗率 | 100%
[5 empty] | 质量指标 | 符合戒毒条件覆盖率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤120万元
[5 empty] | 社会效益指标 | 戒毒成功率 | 100%
[5 empty] | 可持续影响指标 | 吸毒者重新吸毒下降率
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95%

## 2022年
龙山县2022年重大政策和重大项目绩效目标情况表
主管单位 | 项目名称 | 资金总额 （万元） | 年度绩效目标 | 绩效指标
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
龙山县文旅局 | 文化产业专项资金 | 50 | 维护沙子坡、洛塔、八面山电视调频转播台正常运转；做好非物质文化遗产保护工作；维护文化信息资源共享工程运转，为群众提供戏曲等多种形式的文艺演出 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机及节目传输维护 | 6台发射机及节目传输维护
[6 empty] | 创作艺术作品 | 舞蹈类3个，声乐类2个，小品类1个，其他2个
[6 empty] | 提供文艺演出场次 | ≧50场
[5 empty] | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤50万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无
[5 empty] | 社会效益指标 | 丰富群众精神生活 | 丰富群众精神生活
[5 empty] | 生态效益指标 | 无 | 无
|  |  |  | 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | 90%
龙山县公安局 | 城乡电子监控系统建设及相关费用 | 707 | 1、贯彻落实上级部署和要求，加强社会综合治理的现实需求，推进社会治安防控体系建设； 2、提供及时、优质、高效的电子防控体系，实现"全覆盖、全天候、全联通”建设目标。。 | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查维修及时率 | ≥95%
[5 empty] | 质量指标 | 系统故障率 | ≤10%
[6 empty] | 设计功能实现率 | ≥99%
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤707万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 电子监控完好率 | ≥98%
[5 empty] | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有力提升
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备运行满意度 | ≥95%
龙山县畜牧局 | 动物防疫项目、兽医实验室检验检测项目资金 | 50.5 | 1、确保牲畜口蹄疫、禽流感应免密度100%； 2、畜禽群体常年密度90%以上，抗体水平常年70%以上； 3、确保不发生重大动物疫病流行事件，确保养殖业健康发展。 4、抓好动物疫病的检验与检测，确保全县清静无疫情。 | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病的检验与检测 | 检疫家禽100万羽，家畜24万头；
[6 empty] | 口蹄疫检测数量 | ≧25万
[6 empty] | 禽流感检测数量 | ≧120万羽
[5 empty] | 质量指标 | 畜禽应免密度 | 100%
[6 empty] | 畜禽常年群体密度 | ≧90%
[6 empty] | 畜禽检测率 | 85%以上
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤50.5万元
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高全县养殖业收入，增加GTP。 | 畜牧产值从5亿元提高到5.5亿元
[5 empty] | 社会效益指标 | 确保全县畜禽水产品质量，提高公共卫生安全。 | 区域性重大动物疫情0发生
[5 empty] | 生态效益指标 | 畜禽水产品健康发展，养殖健康发展实现养殖与环境”双赢”。 | 粪污治理配套设施建设达70%以上
[5 empty] | 可持续影响指标 | 全县养殖业逐步向标准化、生态化、集约化经营，养殖业发展态势良好。 | 规模化养殖达到70%以上
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度率 | ≥96%
龙山县水利局 | 各乡镇农村饮水安全维修养护管理、农村安全饮水管护费 | 135 | 全县397个村供水工程的日常管护，主要包括水源点整修及清理、供水管网的埋设、疏通、入户部分的日常维护；消毒药品的购置及设备的整修和更换等 | 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 347
[5 empty] | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 及时完成率 | 100%
[5 empty] | 成本指标 | 补助标准（元/人） | 5元/人
[5 empty] | 社会效益指标 | 解决贫困人口饮水问题（人） | 119697
[5 empty] | 生态效益指标 | 基础设施配套，生态功能增加 | 建成设施现状完好
[5 empty] | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 15年
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥95%
龙山县卫健局 | 自愿戒毒中心运转经费 | 120 | 保障自愿戒毒人员健康状况和生活，维护监所秩序。 | 产出指标 | 数量指标 | 戒毒人员入所体检和治疗率 | 100%
[5 empty] | 质量指标 | 符合戒毒条件覆盖率 | 100%
[5 empty] | 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前
[5 empty] | 成本指标 | 预算控制数 | ≤120万元
[5 empty] | 社会效益指标 | 戒毒成功率 | 100%
[5 empty] | 可持续影响指标 | 吸毒者重新吸毒下降率
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95%