## 明细表
附件2
龙山县2023年度统筹整合使用财政涉农资金项目调整明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 合计 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 |  |  |  | 26357 |  | 26357
一 | 产业发展 |  |  |  | 13458.31 |  | 13458.31
（一） | 油茶产业建设 |  |  |  | 1993.94 |  | 1993.94
1 | 石羔街道油茶产业建设 | 油茶持续培管931.1亩 | 石羔街道 | 240元/亩 | 21.29 | 中央 | 21.29 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助269脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 石羔街道办事处
2 | 洗洛镇油茶产业建设 | 油茶持续培管5521.5亩 | 洗洛镇 | 240元/亩 | 122.57 | 中央 | 122.57 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助1451脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 洗洛镇人民政府
3 | 召市镇油茶产业建设 | 油茶持续培管18763.2亩 | 召市镇 | 240元/亩 | 415.38 | 中央 | 415.38 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助5061脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 召市镇人民政府
4 | 红岩溪镇油茶产业建设 | 油茶持续培管3372.1亩 | 红岩溪镇 | 240元/亩 | 71.54 | 中央 | 71.54 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助1738脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 红岩溪镇人民政府
5 | 水田坝镇油茶产业建设 | 油茶持续培管10420.0亩 | 水田坝镇 | 240元/亩 | 217.82 | 中央 | 217.82 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助3306脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 水田坝镇人民政府
6 | 桂塘镇油茶产业建设 | 油茶持续培管8215.2亩；桂塘社区示范基地建设补强措施 | 桂塘镇 | 240元/亩 | 184.71 | 中央 | 184.71 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助2499脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 桂塘镇人民政府
7 | 苗儿滩镇油茶产业建设 | 油茶持续培管2690.8亩 | 苗儿滩镇 | 240元/亩 | 61.8 | 中央 | 61.8 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助1471脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 苗儿滩镇人民政府
8 | 茨岩塘镇油茶产业建设 | 油茶持续培管7129.0亩；甘露村示范基地建设补强措施 | 茨岩塘镇 | 240元/亩 | 173.96 | 中央 | 173.96 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助54脱贫人口创收1526元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 茨岩塘镇人民政府
9 | 农车镇油茶产业建设 | 油茶持续培管4760.7亩；正河村示范基地建设补强措施；油茶低产林改造700亩 | 农车镇 | 240元/亩 | 205.86 | 中央 | 205.86 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助1831脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 农车镇人民政府
10 | 靛房镇油茶产业建设 | 油茶持续培管7307.7亩 | 靛房镇 | 240元/亩 | 163.19 | 中央 | 163.19 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助2503脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 靛房镇人民政府
11 | 洗车河镇油茶产业建设 | 油茶持续培管1433.4亩 | 洗车河镇 | 240元/亩 | 33.99 | 中央 | 33.99 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助501脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 洗车河镇人民政府
12 | 兴隆街道油茶产业建设 | 油茶持续培管2333.9亩 | 兴隆街道 | 240元/亩 | 56.78 | 中央 | 56.78 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助536脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 兴隆街道办事处
13 | 石牌镇油茶产业建设 | 油茶持续培管1027.8亩 | 石牌镇 | 240元/亩 | 24.67 | 中央 | 24.67 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助100脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 石牌镇人民政府
14 | 咱果乡油茶产业建设 | 油茶持续培管610.6亩 | 咱果乡 | 240元/亩 | 14.65 | 中央 | 14.65 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助526脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 咱果乡人民政府
15 | 洛塔乡油茶产业建设 | 油茶持续培管2212.6亩；油茶低产林改造200亩 | 洛塔乡 | 240元/亩 | 73.39 | 中央 | 73.39 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助703脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 洛塔乡人民政府
16 | 里耶镇油茶产业建设 | 油茶持续培管2640.1亩；油茶低产林改造100亩 | 里耶镇 | 240元/亩 | 73.36 | 中央 | 73.36 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助1227脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 里耶镇人民政府
17 | 内溪乡油茶产业建设 | 油茶持续培管470.2亩 | 内溪乡 | 240元/亩 | 11.28 | 中央 | 11.28 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助226脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 内溪乡人民政府
18 | 大安乡油茶产业建设 | 油茶持续培管2016.2亩 | 大安乡 | 240元/亩 | 48.38 | 中央 | 48.38 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助164脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 大安乡人民政府
19 | 茅坪乡油茶产业建设 | 油茶持续培管804.8亩 | 茅坪乡 | 240元/亩 | 19.32 | 中央 | 19.32 | 油茶产业产生收益后，净利润实行农户与村（社区）集体按比例分成，帮助205脱贫人口创收300元/人/年 | 2023.4 | 2023.12 | 县林业局 | 茅坪乡人民政府
（二） | 养殖产业建设 |  |  |  | 34.8 |  | 34.8
1 | 龙山县稻鱼综合种养 | 稻田养鱼1000亩 | 苗儿滩镇等11个乡镇（街道） | 348元/亩 | 34.8 | 中央 | 34.8 | 每亩可增收1200元，301户农户收益 | 2023.3 | 2023.11 | 县畜牧水产事务中心 | 苗儿滩镇等11个乡镇人民政府（街道办事处）
（三） | 烤烟产业建设 |  |  |  | 800 |  | 800
1 | 2023年大安乡新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房20栋及附属设施 | 大安乡 | 4万元/栋 | 93.2 | 中央 | 93.2 | 新增烟叶烘烤面积400亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 大安乡人民政府
2 | 2023年茅坪乡新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房20栋及附属设施 | 茅坪乡 | 4万元/栋 | 93.2 | 中央 | 93.2 | 新增烟叶烘烤面积400亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 茅坪乡人民政府
3 | 2023年农车镇新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房20栋及附属设施 | 农车镇 | 4万元/栋 | 93.2 | 中央 | 93.2 | 新增烟叶烘烤面积400亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 农车镇人民政府
4 | 2023年洗车河镇新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房10栋及附属设施 | 洗车河镇 | 4万元/栋 | 46.6 | 中央 | 46.6 | 新增烟叶烘烤面积200亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 洗车河镇人民政府
5 | 2023年洛塔乡新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房40栋及附属设施 | 洛塔乡 | 4万元/栋 | 186.4 | 中央 | 186.4 | 新增烟叶烘烤面积800亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 洛塔乡人民政府
6 | 2023年靛房镇新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房40栋及附属设施 | 靛房镇 | 4万元/栋 | 186.4 | 中央 | 186.4 | 新增烟叶烘烤面积800亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 靛房镇人民政府
7 | 2023年桂塘镇新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房6栋及附属设施 | 桂塘镇 | 4万元/栋 | 28 | 中央 | 28 | 新增烟叶烘烤面积120亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 桂塘镇人民政府
8 | 2023年石牌镇新建密集式烤房项目 | 新建装配式板材结构密集烤房5栋及附属设施 | 石牌镇 | 4万元/栋 | 23.3 | 中央 | 23.3 | 新增烟叶烘烤面积100亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 石牌镇人民政府
9 | 2023年石羔街道办新建密集式烤房附属设施建设项目 | 新建30栋装配式板材结构密集烤房的附属设施 | 石羔街道 | 行业标准 | 49.7 | 中央 | 49.7 | 新增烟叶烘烤面积600亩 | 2023.5 | 2023.7 | 县烟叶产业发展指导中心 | 石羔街道办事处
（四） | 中药材基地建设 |  |  |  | 800 |  | 800
1 | 中药材基地建设 | 种植500亩黄柏 | 里耶镇恒咱村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.2 | 2023.12 | 县科工局 | 诚至农业开发有公司
2 | 中药材基地建设 | 种植500亩黄柏 | 苗儿滩镇树比村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县家雄苗木种植农民专业合作社
3 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 红岩溪镇比沙社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县夏秋农机专业合作社
4 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 农车镇新寨村、花桥村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县鑫鹏综合农业开发有限公司
5 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 农车镇花桥村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县宏辉中药种植有限公司
6 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 茅坪乡竹柯村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山森焱中药材有限公司
7 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精,80亩黄柏 | 兴隆街道双龙村 | 以竣工结算为准 | 60 | 中央 | 60 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县航达种养专业合作社
8 | 中药材基地建设 | 白术育苗50亩、白术种植150亩 | 石牌镇中池村、上母村 | 以竣工结算为准 | 60 | 中央 | 60 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县福全中药材专业合作社、龙山县上母百合加工农民专业合作社
9 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 洛塔乡满湖村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县满堂福红心猕猴桃专业合作社
10 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 石牌镇桃兴村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 湘西龙山源乾新型农业有限公司
11 | 中药材基地建设 | 种植80亩黄精 | 茅坪乡竹柯村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山祥泰富民药材种植专业合作社
12 | 中药材基地建设 | 种植200亩黄柏 | 咱果乡连界村 | 以竣工结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县湘记农业发展有限责任公司
13 | 中药材基地建设 | 柑橘林下套种黄精60亩 | 苗儿滩镇捞车村 | 以竣工结算为准 | 40 | 中央 | 40 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县捞车克拉脐橙专业合作社
14 | 中药材基地建设 | 种植50亩黄精 | 里耶镇裴家堡村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 湘西山旮旯种养专业合作社
15 | 中药材基地建设 | 黄精、黄柏套种80亩 | 洛塔乡阿亏村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县辉跃种植农民专业合作社
16 | 中药材基地建设 | 种植50亩黄精 | 洛塔乡列坝村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县汇耀种植农民专业合作社
17 | 中药材产业化示范基地 | 中药材示范基地加工厂房配套设施建设 | 红岩溪镇比沙社区 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县夏秋农机专业合作社
18 | 中药材产业化示范基地 | 中药材示范基地加工厂房配套设施建设 | 农车镇富坪村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县科工局 | 龙山县鑫鹏综合农业开发有限公司
（五） | 百合产业建设 |  |  |  | 3870 |  | 3870
1 | 龙山县百合种业建设 | 1.完善400亩大棚外附属工程及提质改造；2.400亩大棚整治修缮；3.组培材料、营养土及设备采购；土地流转、人员培训、劳务用工及原大棚建设资金支付等；4.百合品质鉴定、百合重金属污染及治理 | 茅坪乡水沙坪村 | 以审计结算为准 | 670 | 中央 | 670 | 1.当年完成育种基地建设和第一批原原种100万粒；2.第三年培育原种5000万粒以上，实现产值5000万元以上；3.带动劳务用工30人以上；4.流转土地农户创收20万元以上 | 2023.9 | 2023.12 | 县外资外援办 | 县农发 集团
2 | 龙山县中医药健康科技产业园 | 百合标准厂房及冷链库仓储 | 石羔街道 | 以竣工结算为准 | 3200 | 中央 | 3200 | 带动30人以上就业，村集体得到收益 | 2023.3 | 2023.12 | 县外资外援办 | 县城投集团
（六） | 粮食产业 |  |  |  | 270.3 |  | 270.3
1 | 内溪乡洞山林场果菜茶园单轨运输机 | 7000米，覆盖产业园区3000亩 | 内溪乡岩力村洞山林场 | 0.01/米 | 70 | 中央 | 70 | 改善生产条件，带动生产发展，受益人口3000人 | 2023.4 | 2023.12 | 县农机事务服务中心 | 龙山县岩力村经济合作社
2 | 内溪乡岩力村果菜茶园单轨运输机 | 3000米，覆盖产业面积1500亩 | 内溪乡岩力村 | 0.01/米 | 30 | 中央 | 30 | 改善生产条件，带动生产发展，受益人口2000人 | 2023.4 | 2023.12 | 县农机事务服务中心 | 龙山县岩力村经济合作社
3 | 召市镇双进社区育秧大棚及1250循环育秧机12台 | 2000平方米，覆盖产业面积8000亩 | 召市镇双进社区 | 0.01/㎡、9/套 | 128 | 中央 | 128 | 改善生产条件，带动生产发展，受益人口8000人 | 2023.4 | 2023.12 | 县农机事务服务中心 | 龙山县阿香农机服务农民专业合作社
4 | 机插(抛)秧 | 机插秧4230亩 | 相关乡镇（街道） | 0.01/亩 | 42.3 | 中央 | 42.3 | 改善生产条件，带动生产发展，受益人口20000人 | 2023.4 | 2023.12 | 县农机事务服务中心 | 县内农机专业合作社
(七) | 重点产业项目 |  |  |  | 870 |  | 870
1 | 里耶镇杨家寨村柑橘产业建设 | 新建水池9个、山塘3个、耕地机1台、杀虫器械1台、背式杀虫器2台、产业路2200米、保坎30米、抗旱水管3000米、泵房1个 | 里耶镇杨家寨村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动柑橘产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县志昊柑橘种植有限公司
2 | 石羔街道旧寨村柑橘产业建设 | 新修、硬化产业路800米，新建高温库1000立方米 | 石羔街道旧寨村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动柑橘产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县武陵龙凤现代农业开发有限公司
3 | 洗洛镇欧溪村百合产业建设 | 标准化基地建设,土壤改良，新品种引进及改良、农产品品牌打造和营销 | 洗洛镇欧溪村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动百合产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口增加收入 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县印家界生态农业开发有限公司
4 | 石牌镇上母村百合产业建设 | 生物质热风炉、蒸汽发生器及辅助设备、新建百合基地20亩 | 石牌镇上母村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动百合产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口增加收入 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 湖南果乐农业科技股份有限公司
5 | 红岩溪镇栈行村茶叶产业建设 | 茶品牌建设 、手工制茶作坊建设1个、厂房改造升级及制茶设备更新，修建蓄水池9个，整修山塘6口，整修产业路3000米 | 红岩溪镇栈行村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动茶叶产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口增加收入 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县高家台茶业有限公司
6 | 农车镇富坪村茶叶产业建设 | 茶叶加工厂房整修600平方米及厂房改造，引进茶叶深加工设备，建成绿茶生产线1条、红茶生产线1条 | 农车镇富坪村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 项目实施后，带动茶叶产业健康发展，实行项目实施主体与村（社区）集体按比例分成，帮助脱贫人口增加收入 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县鑫鹏综合农业开发有限公司
7 | 红岩溪镇打溪村油茶产业建设 | 基地产业路平整、硬化700米及部分围栏设施 | 红岩溪镇打溪村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动油茶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县庆丰柑橘专业合作社
8 | 洗洛镇高寨村油茶产业建设 | 建冷冻库260立方米、建普通仓储340平方米、抗旱水管2000米 | 洗洛镇高寨村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动油茶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县金茶果种植专业合作社
9 | 水田坝镇水田坝社区油茶产业建设 | 新建无菌车间80m2，购置灌装设备1套、过滤设备1套及管道 | 水田坝镇水田坝社区 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动油茶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县洗洛镇高寨村经济合作社
10 | 兴隆街道张家坡村油茶产业建设 | 建设仓储600平方米，及附属设施；生产设施设备：电动叉车1台1.8T；叉板1.2m*1.2m100张；基地灌溉抗旱设施建设 | 兴隆街道张家坡村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动油茶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县兴隆街道张家坡村经济合作社
11 | 石羔街道元堡社区油茶产业建设 | 新修产业路2100米、购置水管1000米、仓储建设120平方米 | 石羔街道元堡社区 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动油茶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县将军岩油茶开发专业合作社
12 | 苗儿滩镇庆口桥村柑橘产业建设 | 新修产业路2500米，新修水池3个 | 苗儿滩镇庆口桥村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动柑橘产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县庆丰柑橘专业合作社
13 | 内溪乡岩力村柑橘产业建设 | 新建柑橘储藏库300平方，整修300米路面及保坎，新修整修水池，采购打药机，抽水机 | 内溪乡岩力村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动柑橘产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县珍鑫果业服务中心
14 | 洗车河镇天井村茶叶产业建设 | 茶叶冷藏库250m³，单轨运输轨道1000米 | 洗车河镇天井村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动茶叶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县林杰黄金茶种植专业合作社
15 | 靛房镇万龙村茶叶产业建设 | 新建莓茶基地产业路2000米 | 靛房镇万龙村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 项目实施后，带动茶叶产业健康发展，与脱贫人口实行利益联结，帮助脱贫人口稳定增收 | 2023.8 | 2023.12 | 县农业农村局 | 龙山县靛房镇万龙村经济合作社
（八） | 村集体经济项目 |  |  |  | 1450 |  | 1450
1 | 大安乡大红村发展乡村旅游民宿项目 | 依托“湖南省首批气候康养示范基地”金字招牌大力发展乡村旅游民宿项目，实现增产增收增效益，壮大村集体经济 | 大安乡大红村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入15万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 大安乡大红村委会
2 | 大安乡翻身村发展乡村旅游民宿项目 | 依托“湖南省首批气候康养示范基地”金字招牌大力发展乡村旅游民宿项目，实现增产增收增效益，壮大村集体经济 | 大安乡翻身村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入15万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 大安乡翻身村委会
3 | 靛房镇联星村坡脚片区三农仓储物流中心 | 到靛房镇坡脚片区建设一座两层的三农仓储物流中心，约900平方米 | 靛房镇联星社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入9-10万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 靛房镇联星社区居委会
4 | 靛房镇苏竹村集体经济项目 | 与靛房镇联星村合作建设靛房镇坡脚片区三农仓储物流中心项目 | 靛房镇联星社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入9-11万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 靛房镇苏竹村委会
5 | 桂塘镇四坝社区仓储物流中心 | 新建仓储物流中心，约300平方米 | 桂塘镇四坝社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入20万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 桂塘镇四坝社区居委会
6 | 皇仓社区仓储物流中心 | 新建一个仓储物流中心，约300平方米 | 华塘街道皇仓社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入25-30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 华塘街道皇仓社区居委会
7 | 唯一社区仓储物流中心 | 新建一处仓储物流中心，约350平方米 | 华塘街道唯一社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入25-30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 华塘街道唯一社区居委会
8 | 华塘社区仓库储备中心 | 新建华塘社区仓库储备中心，约350平方米 | 华塘街道华塘社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 华塘街道华塘社区居委会
9 | 留繁社区仓库储备中心 | 建设仓库储备中心，约240平方米 | 华塘街道留繁社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入25-30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 华塘街道留繁社区居委会
10 | 华新社区仓储物流中心 | 新建一处仓储物流中心，约310平方米 | 华塘街道华新社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入25-30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 华塘街道华新社区居委会
11 | 洛塔乡五台村黄柏黄精基地建设 | 新建黄柏幼苗培育（5亩）及黄柏种植基地扩面（200亩）、套种黄精101亩基地 | 洛塔乡五台村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入40万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 洛塔乡五台村委会
12 | 民安街道大堰坪社区标准化脐橙示范基地建设 | 完成300亩脐橙基地6年流转，建设蓄水池、冷藏储备库、分级包装机、加工场地等基础设施 | 民安街道大堰坪社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入50万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 民安街道大堰坪社区居委会
13 | 石羔街道十字社区集体经济合作社箬叶加工产业 | 十字社区以资金形式入股龙山县箬盛沅农业有限公司参与箬叶加工产业 | 石羔街道十字社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入100万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 石羔街道十字社区居委会
14 | 水田坝镇水田坝社区新建长牧油脂标准化工厂 | 流转土地30年，建设约2000平方米的长牧油脂标准化工厂 | 水田坝镇水田坝社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入30万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 水田坝镇水田坝社区居委会
15 | 洗洛镇红石村果木基地建设 | 流转承包农户耕地350亩，流转20年，种植黄桃、雪梨、脆李、葡萄、石榴 | 洗洛镇红石村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入14万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 洗洛镇红石村委会
16 | 龙山县兴隆街道标准化粗粮食品加工厂 | 建设标准化粗粮食品加工厂生产线建设，建设面积约3.68亩 ，采取农户+基地+合作社+公司的运营模式 | 兴隆街道兴隆街社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入50万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 兴隆街道兴隆街社区居委会
17 | 咱果乡三分田村打造集体经济产品销售平台 | 咱果乡三分田村通过公司+合作社+农户”的合作模式，依托桐花寨名片对本地农成品通过电商模式，打造集体经济产品销售平台 | 咱果乡三分田村 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入100万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 咱果乡三分田村委会
18 | 召市镇双进社区建设手工红薯粉加工厂 | 采取农户+合作社+公司的运营模式共同出资修建手工红薯粉加工厂 | 召市镇双进社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入25万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 召市镇双进社区居委会
19 | 建设隆头社区有机肥加工车间项目 | 采取农户+合作社+公司的运营模式，共同出资修建有机肥加工工厂 | 苗儿滩镇隆头社区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 壮大村集体经济，预计年经营性收入100万元 | 2023.8 | 2023.11 | 县农经站 | 苗儿滩镇隆头社区居委会
20 | 召市镇手工红薯粉加工厂 | 兴合村以资金入股的模式投入到召市镇手工红薯粉加工厂，发展红薯加工产业，壮大村集体经济 | 召市镇双进社区 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济年收益6万元，受益人数1500人 | 2023.5 | 2023.9 | 县农经站 | 召市镇人民政府
21 | 茨岩塘镇面山村生猪养殖 | 树溪村以资金入股的模式投入到龙山县勇森生态农业有限公司，采取村集体+农业公司模式建设生猪养殖场 | 茨岩塘镇面山村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 与龙山县勇森生态农业有限公司合资共建生猪养殖场项目总投入资金194.5万元，龙山县勇森生态农业有限公司出资144.5万元，占股74.29%，龙山县茨岩塘镇树溪村出资50万元，占股26.71%，前三年龙山县勇森生态农业有限公司按照每年5万元分红给龙山县茨岩塘镇树溪村，三年后按照所占股份进行分红，所占股份以第三方评估为准建成后预计年出栏量500头左右 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 茨岩塘镇人民政府
22 | 茨岩塘镇岩板社区面条加工厂建设 | 面山村以资金入股的模式投入到茨岩塘镇面条加工厂，发展村集体经济 | 茨岩塘镇岩板社区 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 由茨岩塘镇人民政府统一打包建设茨岩塘镇面条加工厂，建成后预计日产面条1万斤，年经营额700多万元 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 茨岩塘镇人民政府
23 | 树比村冷水养殖项目 | 建生态鱼塘7个，共1400平方 | 苗儿滩镇树比村山财沟 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济年收益8万元，受益人数1301人 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 苗儿滩镇人民政府
24 | 洛塔乡泽果村烤烟种植及高山蔬菜 | 1.发展烤烟产业，种植50亩，预计纯收入创收10万元2.发展高山有机蔬菜产业，种植蔬菜品种多样化 | 洛塔乡泽果村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济年收益10万元，受益人数1506人 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 洛塔乡人民政府
25 | 农车镇兰家村玉米大豆复合种植 | 玉米大豆复合种植200亩 | 农车镇兰家村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 完成玉米大豆复合种植200亩，预计2023年收益20万元，受益人数1200人 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 农车镇人民政府
26 | 红岩溪镇天一茶叶茶旅综合开发项目 | 古丈村以资金入股的模式投入到天一茶叶公司发展茶叶产业集体经济 | 红岩溪镇肖家坪村、毛坝村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济收益12万元，受益人数1300人 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 红岩溪镇人民政府
27 | 石牌镇桃兴村发展壮大农村集体经济示范村 | 依托种植基地打造200亩食用菌基地和生产链 | 石牌镇桃兴村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 通过投资入股桃兴菌种合作社，年度集体经济收入达50万元 | 2023.1 | 2023.11 | 县农经站 | 石牌镇人民政府
28 | 大安乡花园村黄柏育苗基地 | 黄柏育苗基地60亩 | 大安乡花园村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济收益20万元，受益人数1000人 | 2023.2 | 2023.11 | 县农经站 | 大安乡人民政府
29 | 民安街道民爱村腊肉加工销售 | 腊肉加工厂厂房及其配套设施建设 | 民安街道民爱村 | 项目结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 预计村集体经济收益15万元，受益人数2094人 | 2023.2 | 2023.12 | 县农经站 | 民安街道民爱村委会
（九） | 其他 |  |  |  | 3369.27 |  | 3369.27
1 | 龙山县柑橘品改示范基地建设 | 实施3500亩标准化柑橘品改 | 里耶镇、靛房镇 | 以竣工结算为准 | 210 | 中央 | 210 | 完成3500亩柑橘品改任务，带动1000余名农户就业 | 2023.2 | 2023.12 | 县农业农村局 | 里耶镇人民政府、靛房镇人民政府
2 | 红岩溪肖家坪村茶旅融合示范项目 | 肖家坪村茶旅融合服务点及其配套设施建设 | 红岩溪镇肖家坪村 | 以竣工结算为准 | 40 | 中央 | 40 | 带动50人以上就业，村集体得到收益 | 2023.4 | 2023.12 | 县农业农村局 | 红岩溪镇人民政府
3 | 农车镇茶叶标准化示范基地建设 | 新修基地水渠长400米，宽1米，高0.6米；硬化茶叶基地茶叶采摘生产便道长1公里，宽0.8米，道路堡坎10处 | 农车镇马蹄社区 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 带动60人以上就业，村集体得到收益 | 2023.4 | 2023.12 | 县农业农村局 | 农车镇人民政府
4 | 茅坪乡千亩烤烟示范园建设 | 烤烟土地开荒150亩，烟基路建设5公里，岩方开挖约7500m³，土方开挖2600m³ | 茅坪乡竹柯村 | 审计结算为准 | 35 | 中央 | 35 | 乡政府以烤烟奖补等方式奖给竹柯村，增加村集体经济收入，受益总人口1740余人 | 2023.3 | 2023.12 | 县民宗局 | 茅坪乡人民政府
5 | 正河村油茶产业林下经济及附属设施建设 | 正河村油茶产业林下套种中药材400余亩，油茶基地管护培管1600亩，及油茶基地附属设施建设 | 农车镇正河村 | 审计结算为准 | 60 | 中央 | 60 | 壮大村集体经济，增加群众收入正河村1288人口受益 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 农车镇人民政府
6 | 桂塘镇明溪村8组罗汉果，蔬菜产业路建设项目 | 明溪村8组罗汉果，蔬菜新修产业路长约200米、宽2.5米，堡坎约200方，渣土填方约200方 | 桂塘镇明溪村 | 审计结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 确保人民群众出行安全、通畅，对当地经济起到促进推动作用，资金使用效率得到切实提高421人受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县民宗局 | 桂塘镇人民政府
7 | 全县脱贫人口小额信贷贴息 | 全县脱贫人口小额信贷贴息 | 21个乡镇（街道） | 以银行利率为准 | 1000 | 中央 | 1000 | 对全县脱贫户及监测户进行小额贷款贷款贴息，促进产业发展，增加经济收入 | 2023.1 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
8 | 龙山县2023年度庭院经济发展项目 | 高质量发展22个村（社区）庭院经济项目 | 相关乡镇（街道） | 以竣工结算为准 | 380 | 中央 | 380 | 打造22个庭院经济重点村，确保有意愿且有发展能力的脱贫户及监测户持续增加收入 | 2023.4 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
9 | 龙山县里耶柳坪农旅融合建设项目 | 乡村旅游民族特色农副产品仓储物流中心4300平方米 | 里耶镇 | 项目结算为准 | 500 | 中央 | 500 | 打造“农业+旅游”特色景区，以“农产品+景点”“农业+乡村旅游等方式助推旅游多元融合发展和转型升级，既完整地展示了当地特色农产品，又能形成聚合联动效应，有效带动农业资源所属地区的经济发展 | 2023.4 | 2024.12 | 里耶管委会 | 里耶旅投公司
10 | 龙山县里耶镇梓木村茶叶产业基地道路工程 | 新建茶叶产业道路路基工程3.2公里，新增种植茶叶400亩 | 里耶镇梓木村 | 项目结算为准 | 56.14 | 中央 | 56.14 | 实现里耶镇长春、八面山、大板安置区406户搬迁户产业分红15.24万元，带动贫困劳动力务工达2045工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县里耶镇梓木村欧诚生态种养殖有限责任公司
11 | 龙山县靛房镇安置区柑橘产业滴灌系统配套项目 | 190亩柑橘基地铺设供水管道400米，滴灌配套设施2000米 | 靛房镇燎原社区 | 项目结算为准 | 27.82 | 中央 | 27.82 | 实现靛房镇燎原安置区189户搬迁户产业分红7.56万元，带动贫困劳动力务工达1013工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县土家人种养农民专业合作社
12 | 龙山县洗车河镇黄金茶产业扶育项目 | 洗车河镇克洞村300亩黄金茶开展补苗、施肥、除草、修整茶园等扶育 | 洗车河镇克洞村 | 项目结算为准 | 17.66 | 中央 | 17.66 | 实现洗车河安置区120户搬迁户产业分红4.8万元，带动贫困劳动力务工达643工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县克洞生态养蜂农民专业合作社
13 | 龙山县水田坝镇油茶基地建设项目 | 水田坝镇油茶基地土地流转、改造、补植苗木、苗木管护用工用料、基地土地翻耕、基地经济作物种植、分红等 | 水田坝镇 | 项目结算为准 | 20.16 | 中央 | 20.16 | 实现水田坝安置区137户搬迁户产业分红5.48万元，带动贫困劳动力务工达734工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县水田坝镇油茶合作联社
14 | 龙山县苗儿滩镇东风村稻鱼种养产业配套设施建设 | 稻鱼种养基地机耕道硬化200米，整修水沟500米 | 苗儿滩镇东风村 | 项目结算为准 | 10.46 | 中央 | 10.46 | 实现苗儿滩镇东风、洛塔乡贾家台安置区71户搬迁户产业分红2.84万元，带动贫困劳动力务工达381工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县贤林农机服务专业合作社
15 | 龙山县召市镇神州社区烤烟基地基础设施建设项目 | 硬化产业道路180米，新修水沟200米 | 召市镇神州社区 | 项目结算为准 | 14.14 | 中央 | 14.14 | 实现召市镇坪溪、辰柳、召市安置区96户搬迁户产业分红3.84万元，带动贫困劳动力务工达515工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县神州核心种养专业合作社
16 | 龙山县红岩溪镇肖家村茶叶基地基础设施配套建设项目 | 新修集水池8个，生产便道100米，新修水沟50米，新建栈道120米 | 红岩溪肖家坪村 | 项目结算为准 | 18.1 | 中央 | 18.1 | 实现红岩溪红岩、苗兴安置区123户搬迁户产业分红4.92万元，带动贫困劳动力务工达659工日 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 湘西天一茶业股份有限公司
17 | 易地扶贫搬迁集中安置区产业基础设施建设项目 | 里耶镇树木村100亩柑橘品质改良培育；新挖稻鱼寄养塘420平方米，稻鱼养殖基地便民桥安防及附属设施；柑橘物资储藏基地；石羔街道200亩猕猴桃培育、管护,50亩猕猴桃品质改良；20亩蔬菜基地土地流转、育苗、施肥、除草等扶育；修建取水井一口；50亩罗汉果培育、管护、品质改良 | 里耶镇树木村；苗儿滩镇凤溪村；苗儿滩隆头社区；石羔街道；咱果乡咱果村；内溪乡灭贼村；桂塘镇明溪村 | 项目结算为准 | 35.52 | 中央 | 35.52 | 实现里耶镇巴沙安置区25户搬迁户产业分红1万元，带动贫困劳动力务工达134工日，项目资金3.68万元；实现苗儿滩镇凤溪、苗儿滩镇庆口、洛塔乡猛西安置区57户搬迁户产业分红2.28万元，带动贫困劳动力务工达307工日，项目资金8.42万元；实现苗儿滩隆头安置区45户搬迁户产业分红1.8万元，带动贫困劳动力务工达241工日，项目资金6.62万元；实现石羔街道南北、川洞、英家安置区62户搬迁户产业分红2.48万元，带动贫困劳动力务工达332工日，项目资金9.12万元；实现咱果乡咱果安置区21户搬迁户产业分红0.84万元，带动贫困劳动力务工达113工日，项目资金3.1万元；实现内溪乡内溪安置区22户搬迁户产业分红0.88万元，带动贫困劳动力务工达118工日，项目资金3.24万元；实现桂塘社区安置区9户搬迁户产业分红0.36万元，带动贫困劳动力务工达49工日，项目资金1.34万元 | 2023.4 | 2023.9 | 县发改局 | 龙山县里耶镇树木村经济合作社；龙山县帮富农技服务农民专业合作社；龙山县隆头社区经济合作社；龙山县元堡桥种植专业合作社；龙山县新生农民专业合作社；龙山县内溪乡灭贼村经济合作社；龙山县桂塘镇明溪村经济合作社
18 | 湖南省双沐药业扶贫车间黄柏育苗基地黄柏培育项目 | 双沐药业扶贫车间黄柏育苗基地黄柏培育100亩 | 大安乡 | 项目结算为准 | 35 | 中央 | 35 | 1.完成黄柏育苗基地内黄柏培育100亩；2.带动务工1200工时，发放务工工资12万；3.对民安镇土城坝安置区进行帮扶 | 2023.3 | 2023.9 | 县发改局 | 湖南省双沐药业有限责任公司
19 | 咱果乡三分田 村产业建设 | 三分田村发展柑橘产业农药、化肥、请工务工、土地流转83亩，新修产业路，新修通往产业园的涵洞路长30米，宽3.5米 | 咱果乡三分田村 | 审计结算为准 | 28 | 中央 | 28 | 改善附近群众出行条件，带动产业发展壮大村集体经济，增加群众收入 | 2023.2 | 2023.12 | 县民宗局 | 咱果乡人民政府
20 | 茅坪乡竹柯村烤烟产业发展项目 | 竹柯村土地开荒200亩，新修烟基路1公里 | 茅坪乡竹柯村 | 审计结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 改善生产生活条件，壮大村集体经济，增加群众收入，120人受益 | 2023.6 | 2023.12 | 县民宗局 | 茅坪乡人民政府
21 | 龙山县大安乡大弯村8组产业路硬化工程 | 长度0.45公里，路基5.5米，路面4.5米，路基工程、路面工程、安防工程 | 大安乡大湾村 | 以审计结算为准 | 19 | 中央 | 19 | 改善村民生产生活条件，受益人口4578人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
22 | 里耶镇新双村产业路 | 长2公里，路基4.5米，路面3.5米 | 里耶镇新双村 | 以审计结算为准 | 48 | 中央 | 48 | 改善村民生产生活条件，受益总人口1567人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
23 | 红岩镇卜纳洞村产业园区配套基础设施建设项目 | 硬化观景台至茶堡上产业路0.5千米，宽3.5米，厚0.2米 | 红岩溪镇卜纳洞村 | 以竣工结算为准 | 32.27 | 中央 | 32.27 | 改善村民生产生活条件，受益总人口1513人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 红岩溪镇人民政府
24 | 红岩镇苗兴村茶叶产业路建设 | 新修3组茶叶产业路1.5公里 | 红岩溪镇苗兴村 | 以竣工结算为准 | 15 | 中央 | 15 | 改善村民生产生活条件，受益总人口1050人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 红岩溪镇人民政府
25 | 农车镇正河村村集体鱼塘产业路硬化 | 正河村5.9.10组村集体鱼塘产业路硬化300米，宽4.5米 | 农车镇正河村 | 审计结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 方便群众出行正河村1288人口受益 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 农车镇人民政府
26 | 兴隆街道尖岩村产业路硬化项目 | 尖岩村5组、6组长450米宽3.5米桔橙产业路硬化 | 兴隆街道尖岩村 | 审计结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 确保人民群众出行安全、解决尖岩村5、6、7、8组村民脐橙运输难问题，受益人口550人 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 兴隆街道办事处
27 | 内溪乡双树村产业路（森林防火通道）新修工程 | 新修产业路（森林防火通道）2千米，路基宽4.5米，路面宽3.5米等 | 内溪乡双树村 | 按设计预算标准 | 35 | 中央 | 35 | 带动脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象等类型人员18人就业，最低发放劳务报酬7.5万元 | 2023.8 | 2023.12 | 县发改局 | 内溪乡人民政府
28 | 苗儿滩镇民族村黄桃基地基础设施配套工程 | 新修采摘产业路1000米，改造水渠1100米；新增抗旱井，隔离铁丝网，防蚊灯，监控设备等 | 苗儿滩镇民族村 | 按设计预算标准 | 20 | 中央 | 20 | 带动脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象等类型人员12人就业，最低发放劳务报酬4万元 | 2023.8 | 2023.12 | 县发改局 | 苗儿滩镇人民政府
29 | 龙山县靛房镇燎原安置区集体经济配套设施工程 | 产业路硬化约2公里，3.5米宽；新修灌溉蓄水池5个；新修水泵房1个，购买大型水泵1个 | 靛房镇燎原社区 | 按设计预算标准 | 97 | 中央 | 97 | 方面群众参与集体经济建设，利于安置区产业发展，燎原安置区770人口受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县交运局
30 | 龙山县里耶镇树木村产业发展项目 建设工程 | 新修道路全长0.147公里，建设内容主要为路基土石方、泥结碎石路面、涵洞、挡土墙、蓄水池、化粪池等 | 里耶镇树木村 | 按设计预算标准 | 40 | 中央 | 40 | 方面群众参与产业建设，确保生产安全，长春安置区1023人受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县交运局
31 | 桂塘镇明溪村道路建设项目 | 硬化17组组级路（产业路）210米，道路堡坎60米 | 桂塘镇明溪村 | 以竣工结算为准 | 18 | 中央 | 18 | 改善村民生产生活条件，促进产业发展，受益人口150余人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 桂塘镇人民政府
32 | 茨岩塘镇兴场坳村集体经济发展集体土地流转 | 流转村内土地400亩，种植蔬菜发展村集体经济 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 以竣工结算为准 | 60 | 中央 | 60 | 每年为村集体经济带来不少于20万元分红，三年能回本，受益人口1533人，其中脱贫户81户，316人 | 2023.8 | 2023.11 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
33 | 石牌镇桂英村村集体入股龙山县桂英农业发展有限责任公司 | 桂英村村集体入股龙山县桂英农业发展有限责任公司发展腊制品加工产业 | 石牌镇工业园区 | 以竣工结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 增加村集体经济收入，2023年预计5万元，2024年起预计每年增收不低于5万元 | 2023.7 | 2023.10 | 石牌镇人民政府 | 龙山县桂英农业发展有限责任公司
34 | 兴隆街道新桥村集体经济建设项目 | 投资龙山县兴隆街道经济联合总社，加工制作包谷粑粑、泡粑粑等 | 兴隆街道新桥村 | 以竣工结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 提升新桥村集体经济合作社的投资收益，优化资产结构 | 2023.9 | 2023.12 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
35 | 兴隆街道尖岩村写生基地集体经济建设项目 | 尖岩村村集体产业写生基地房屋整修（面积1500平方米），写生基地人行便道新修300米，停车场地面硬化200平方米等 | 兴隆街道尖岩村 | 以竣工结算为准 | 90 | 中央 | 90 | 壮大村集体产业，增加村集体经济收入，预计每年可为村集体增收20万元 | 2023.9 | 2023.11 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
36 | 红岩溪镇头车村大字沟古寨农旅融合产业建设项目 | 建设平均宽1.5米，长300米，农旅融合产业石板路以及附属设施建设 | 红岩溪镇头车村 | 以竣工结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 发展壮大头车村乡村旅游，带动脱贫户就业，受益人口1398人 | 2023.8 | 2023.11 | 红岩溪镇人民政府 | 红岩溪镇人民政府
37 | 红岩溪镇头车村大字沟古寨民宿改建 | 将9栋村民木屋内部改造为民宿，大力发展农旅融合产业 | 红岩溪镇头车村 | 以竣工结算为准 | 80 | 中央 | 80 | 直接带动周边6户脱贫户增收，间接带动周边农户增收，受益人口1398人 | 2023.8 | 2023.11 | 红岩溪镇人民政府 | 红岩溪镇人民政府
38 | 茨岩塘镇兴溪村肉牛养殖 | 改扩建养牛基地120平方米、引进山地牛30头养殖 | 茨岩塘镇兴溪村 | 以竣工结算为准 | 48 | 中央 | 48 | 增加就业岗位30人，增加集体经济收入10万元/年以上，带动脱贫人口40-80人 | 2023.9 | 2023.11 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
39 | 石牌镇百合基地建设 | 石牌镇百合基地的产业道路建设1000米，及基地附属设施建设等 | 石牌镇桂英村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 进一步完善人居环境整治工作，打造最美村镇，受益人口3000余人 | 2023.7 | 2023.12 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
40 | 兴隆街道新桥村3组曾家沟产业路硬化 | 硬化3组曾家沟产业路1100米，宽3.5米 | 兴隆街道新桥村 | 以竣工结算为准 | 46 | 中央 | 46 | 解决群众农业生产农产品运输问题，改善村民生产生活条件，550人受益 | 2023.9 | 2023.12 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
41 | 兴隆街道新桥村4组河对岸产业路硬化 | 硬化5组向万生屋下至4组陈国志屋旁组级路（产业路）516米，宽3.5米 | 兴隆街道新桥村 | 以竣工结算为准 | 23 | 中央 | 23 | 解决群众农业生产农产品运输问题，改善村民生产生活条件，260人受益 | 2023.9 | 2023.12 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
二 | 农村基础设施建设 |  |  |  | 9627.59 |  | 9627.59
（一） | 农村公路建设 |  |  |  | 2655 |  | 2655
1 | 龙山县红岩溪溪天阴湾桥改造工程 | 1-13米实心桥梁重建及接线工程 | 红岩溪镇西湖村 | 以审计结算为准 | 37 | 中央 | 37 | 改善村民生产生活条件，受益人口117人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
2 | 龙山县里耶镇太平至红花公路改造工程 | 长度1.2公里，路基5.5米，路面4.5米，路面工程、安防工程 | 里耶镇太平村 | 以审计结算为准 | 111 | 中央 | 111 | 改善村民生产生活条件，受益人口537人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
3 | 龙山县咱果乡土车沟至八面山公路路面硬化工程 | 长度3.71公里，路基5.5米，路面4.5米，路面工程、安防工程 | 咱果乡土车沟村 | 以审计结算为准 | 317.5 | 中央 | 317.5 | 改善村民生产生活条件，受益人口275人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
4 | 龙山县农车镇哪咱村8组通组道路建设工程 | 长度2公里，路基宽度4.5米，路面3.5米，路基工程、路面工程、安防工程 | 农车镇哪咱村 | 以审计结算为准 | 156 | 中央 | 156 | 改善村民生产生活条件，受益人口78人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
5 | 龙山县农车镇哪咱村8组桥梁新建工程 | 4-20m空心板桥 | 农车镇哪咱村 | 以审计结算为准 | 255 | 中央 | 255 | 改善村民生产生活条件，受益人口78人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
6 | 龙山县石羔街道包家陇村5组通组公路建设工程 | 长0.74公里，路基4.5米，路面3.5米，路面工程、安防工程 | 石羔街道包家陇村 | 以审计结算为准 | 50 | 中央 | 50 | 改善村民生产生活条件，受益人口180人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
7 | 龙山县桂塘镇核桃村主干道整修工程 | 长3.5公里，水泥混凝土路面换板 | 桂塘镇核桃村 | 以审计结算为准 | 35 | 中央 | 35 | 改善村民生产生活条件，受益人口680人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
8 | 龙山县靛房镇半南村5组通组公路建设工程 | 长0.6公里，新修路基工程 | 靛房镇半南村 | 以审计结算为准 | 5.6 | 省级 | 5.6 | 改善村民生产生活条件，受益人口105人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 靛房镇人民政府
9 | 龙山县茨岩塘镇细车村7组通组公路建设工程 | 长0.8公里，路基4.5米，路面3.5米，路面工程、安防工程 | 茨岩塘镇细车村 | 以审计结算为准 | 42 | 省级 | 42 | 改善村民生产生活条件，受益人口127人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县安达公司
10 | 兴隆街道花棚村道路建设 | 三组至四组的组级公路，长1200米,宽3.5米，会车道4个，堡坎100m³ | 兴隆街道花棚村 | 以审计结算为准 | 17.5 | 省级 | 17.5 | 改善村民生产生活条件，受益总人口1018人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 兴隆街道办事处
11 | 红岩镇镇毛坝村一组组级路 | 组级路硬化700米 | 红岩溪镇毛坝村 | 以竣工结算为准 | 42.4 | 省级 | 42.4 | 改善村民生产生活条件，受益总人口1152人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 红岩溪镇人民政府
12 | 石羔街道元堡社区六组、七组道路加宽工程 | 六组、七组道路加宽2米，长2千米，新修堡坎200立方米 | 石羔街道元堡社区 | 以竣工结算为准 | 20 | 省级 | 20 | 改善人居环境，促进产业发展，受益人口500多人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 石羔街道办事处
13 | 茅坪乡茶园坪生猪产业园建设项目 | 产业园产业路硬化宽3.5米，长1.5千米，厚0.2米 | 茅坪乡茶园坪村村部至艾山坪 | 以竣工结算为准 | 30 | 省级 | 30 | 改善人居环境，促进产业发展，受益人口300多人 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 茅坪乡人民政府
14 | 2023年龙山县C465线等20条重点民生实事农村公路安全生命防护工程 | 处治安全隐患里程38.384公里 | 兴隆街道等乡镇（街道） | 11万/公里 | 754 | 省级 | 754 | 受益人口11185人，受益脱贫人口2750人 | 2023.5 | 2023.11 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
15 | 2022年龙山县狮子头至民爱等12条公路安全生命防护工程 | 处治安全隐患里程22.711公里 | 洗洛镇等乡镇 | 11万/公里 | 233 | 中央 | 233 | 受益人数8250人，受益脱贫人口1290人 | 2023.5 | 2023.11 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
16 | 龙山县2022年C296线等10条农村公路安全生命防护工程 | 处治安全隐患里程24.471公里 | 咱果乡等乡镇 | 11万/公里 | 257 | 中央 | 257 | 受益人口6350人，受益脱贫人口1080人 | 2023.5 | 2023.11 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
17 | 龙山县C057线小河桥危桥改造工程 | 新建一跨1*13米实心板桥 | 召市镇前卫村 | 4500元/㎡ | 56 | 中央 | 56 | 受益人口500人，受益脱贫人口80人 | 2023.5 | 2023.11 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
18 | 茨岩塘镇茄佗村道路硬化 | 茄佗村龙头沟3组、4组、5组硬化道路宽3.5米，长380米 | 茨岩塘镇茄佗村 | 审计结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 改善附近群众出行条件，带动产业发展壮大村集体经济，增加群众收入，受益人口155人 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 茨岩塘镇人民政府
19 | 树溪村安装太阳能路灯 | 全村安装200盏太阳能路灯 | 茨岩塘树溪村 | 审计结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 实现解决树溪村亮化工程及全村村民213户夜间出行安全问题 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 茨岩塘镇人民政府
20 | 茨岩塘镇树溪村入户路硬化 | 树溪村2、6、7组长200米、宽3.5米入户路硬化 | 茨岩塘镇树溪村 | 审计结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 解决树溪村2、6、7、组村民出行安全问题，为村民解决农产品运输难问题 | 2023.3 | 2023.11 | 县民宗局 | 茨岩塘镇人民政府
21 | 华塘街道象鼻社区组级路建设工程 | 硬化象鼻社区3组组级道路150米 | 华塘街道象鼻社区 | 以竣工结算为准 | 5 | 中央 | 5 | 改善村民生产生活条件，助推产业发展，受益总人口109人 | 2023.9 | 2023.11 | 华塘街道办事处 | 华塘街道办事处
22 | 里耶镇桥上村产业路硬化工程 | 桥上村十组产业路平整硬化750米，道路宽3.2米，新建错车点两处，回车坪一处 | 里耶镇桥上村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 改善村民生产生活条件，助推产业发展，受益总人口1562人 | 2023.9 | 2023.11 | 里耶镇人民政府 | 里耶镇人民政府
23 | 召市镇龙头车村组级路硬化工程 | 四组组级路硬化700米 | 召市镇龙头车村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 改善村民生产生活条件，助推产业发展，受益总人口1649人 | 2023.9 | 2023.11 | 召市镇人民政府 | 召市镇人民政府
24 | 兴隆街道新桥村振兴二桥至村部道路提质白改黑 | 新桥村振兴二桥至通槽湾道路提质白改黑560米，宽3.5米 | 兴隆街道新桥村 | 以竣工结算为准 | 21 | 中央 | 21 | 改善村民生产生活条件，建设和美乡村，1304人受益 | 2023.9 | 2023.12 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
25 | 兴隆街道尖岩村湘安驾校进村口道路白改黑项目 | 总长200米，平均宽度3.5米，铺设厚度9cm | 兴隆街道尖岩村 | 以竣工结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 改善村民出行条件，道路提质升级,受益农户401户，1423人 | 2023.9 | 2023.11 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道办事处
26 | 石羔街道川洞村7组至新村部组级道路提质改造项目 | 石羔街道川洞村7组至新村部组级道路黑化，全长1.7公里，路面宽4.5m，受限路段4m路面结构：3mm厚SBS细粒式沥青土上面层；1cm乳化沥青封层；15cm厚c25水泥混凝土；旧路结构层 | 石羔街道川洞村 | 以竣工结算为准 | 100 | 中央 | 100 | 改善村民生产生活条件，助推产业发展，受益总人口1162人 | 2023.9 | 2023.11 | 石羔街道办事处 | 石羔街道办事处
（二） | 水利工程建设 |  |  |  | 2599.1 |  | 2599.1
1 | 召市水厂管网延伸工程（红卫村） | 铺设管道25.6km，入户安装465户 | 召市镇红卫村 | 800元/人 | 77 | 省级 | 77 | 巩固提升1685人饮水保障 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
2 | 桂塘水厂管网延伸工程 | 铺设管道125.6km，入户安装1245户 | 桂塘镇 | 800元/人 | 123 | 省级 | 123 | 巩固提升13285人饮水保障 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
3 | 枫坪村河堤及河道疏浚工程 | 河堤建设355米，河道疏浚340米 | 水田坝镇枫坪村 | 以审计结算为准 | 160 | 省级 | 160 | 保护农田15亩，防洪保护65人 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
4 | 康家坝社区河堤修复工程 | 河堤修复60米 | 民安街道康家坝社区 | 以审计结算为准 | 45 | 省级 | 45 | 防洪保安6户28人 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
5 | 民爱村3组河堤整修工程 | 河堤建设230米 | 民安街道民爱村 | 以审计结算为准 | 45 | 省级 | 45 | 保护农田35亩，防洪保护16人 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
6 | 梓木河堤整修及洞坎排洪渠工程 | 河堤建设200米，排洪渠建设120米 | 里耶镇梓木村 | 以审计结算为准 | 45 | 省级 | 45 | 保护农田21亩，防洪保护40人 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
7 | 古道溪河道治理工程 | 河道治理150米 | 桂塘镇古道溪村 | 以审计结算为准 | 20 | 省级 | 20 | 防洪保护142人 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
8 | 民族村河堤及河沟治理工程 | 河堤建设50米，河道治理70米 | 苗儿滩镇民族村 | 以审计结算为准 | 30 | 省级 | 30 | 保护农田40亩 | 2023.2 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
9 | 青艾村河堤修复工程 | 河堤建设140米 | 洗洛镇青艾村 | 以审计结算为准 | 20 | 省级 | 20 | 保护农田50亩 | 2023.4 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
10 | 龙山县凉风洞生态清洁小流域建设项目（毛坝村） | 经果林45亩 | 红岩溪镇毛坝村 | 500元/人 | 12 | 中央 | 12 | 带动15人就业，促进15人增收 | 2023.3 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
11 | 龙山县凉风洞生态清洁小流域建设项目（肖家村） | 经果林25亩、蓄水池1座、沉沙池3座生、生产路500m | 红岩溪镇肖家村 | 500元/人 | 10 | 省级 | 10 | 带动20人就业，促进20人增收 | 2023.3 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
12 | 龙山县凉风洞生态清洁小流域建设项目（古丈村） | 护岸300m、人居环境整治1项 | 红岩溪镇古丈村 | 500元/人 | 45 | 省级 | 45 | 保护农田50亩、改善生产生活条件、受益人口100人 | 2023.3 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
13 | 龙山县凉风洞生态清洁小流域建设项目（凉风村） | 护岸150m、溢流坝1座、人居环境整治1项 | 红岩溪镇凉风村 | 500元/人 | 50 | 省级 | 50 | 保护农田50亩、改善生产生活条件、受益人口100人 | 2023.3 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
14 | 龙山县凉风洞生态清洁小流域建设项目（统西村） | 蓄水池1座、排灌沟渠600m、沉沙池4座、生产路1200m、溢流坝1座 | 红岩溪镇统西村 | 500元/人 | 33 | 省级 | 33 | 带动50人就业，促进50人增收 | 2023.3 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
15 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程红岩社区治理河道3公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇红岩社区 | 以审计结算为准 | 130 | 中央 | 130 | 可有效地保护耕地60亩，保护人口3000人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
16 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程古丈村治理河道1公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇古丈村 | 以审计结算为准 | 174 | 中央 | 174 | 可有效地保护耕地50亩，保护人口500人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
17 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程凉风村治理河道2.5公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇凉风村 | 以审计结算为准 | 83 | 中央 | 83 | 可有效地保护耕地100亩，保护人口800人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
18 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程老寨村治理河道2.5公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇老寨村 | 以审计结算为准 | 210 | 中央 | 210 | 可有效地保护耕地100亩，保护人口800人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
19 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程肖家坪村治理河道1公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇肖家坪村 | 以审计结算为准 | 44 | 中央 | 44 | 可有效地保护耕地60亩，保护人口400人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
20 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程毛坝村治理河道0.5公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇毛坝村 | 以审计结算为准 | 63 | 中央 | 63 | 可有效地保护耕地50亩，保护人口200人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
21 | 龙山县洗车河二期（红岩溪段）治理工程 | 洗车河二期治理工程比沙社区治理河道1.5公里（河堤、清淤疏浚及新建便民码头及踏步） | 红岩溪镇比沙社区 | 以审计结算为准 | 16 | 中央 | 16 | 可有效地保护耕地50亩，保护人口100人 | 2023.1 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
22 | 里耶镇八面山应急水源工程 | 整修水源一处，新建提水泵房一座，购安提水设备一套、铺设管道300米 | 里耶镇云顶村 | 800元/人 | 322.1 | 中央 | 322.1 | 巩固提升12845人饮水保障 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
23 | 农村小水源蓄水能力恢复项目 | 整修一般山塘30座，小型农田水利泵站10座 | 相关乡镇（街道） | 4万元/处 | 160 | 中央 | 160 | 新增蓄水能力40000方 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
24 | 洗洛河中型灌区“中梗阻”渠道畅通项目 | 建设连接渠道2.4（km）、渠道清淤疏浚9.4（km） | 洗洛镇 | 15万元/km | 183 | 中央 | 183 | 新增恢复灌溉面积1800（亩）、改善灌溉面积3750（亩） | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
25 | 龙山县桂塘镇乌龙山村排洪渠 | 新建排洪渠道760米 | 桂塘镇乌龙山村 | 10万元/km | 80 | 中央 | 80 | 保护农田185亩 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
26 | 龙山县洗洛镇欧溪村排洪渠工程 | 新建排洪渠道410米 | 洗洛镇欧溪村 | 20万元/km | 80 | 中央 | 80 | 保护农田205亩 | 2023.5 | 2023.12 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
27 | 果利河河道治理工程 | 河道岸坡整治60米，河道疏浚300米 | 民安街道宝塔社区 | 以审计结算为准 | 47 | 中央 | 47 | 河道岸坡整治60米，河道疏浚300米 | 2023.4 | 2023.10 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
28 | 桂塘镇苦达村防汛道路建设工程 | 防汛道路及挡墙建设20米 | 桂塘镇苦达村 | 以审计结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 防汛道路及挡墙建设20米，防洪保安5人 | 2023.9 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
29 | 茨岩茄佗村排洪渠建设 | 排洪渠建设155米 | 茨岩塘镇茄佗村 | 以审计结算为准 | 13 | 中央 | 13 | 排洪渠建设155米，保护农田40亩，防洪保安6人 | 2023.9 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
30 | 西洛村河堤工程建设 | 河堤建设20米，便桥建设1座 | 石羔街道西洛村 | 以审计结算为准 | 15 | 中央 | 15 | 河堤建设20米，河堤便桥建设1座，保护农田20亩，防洪保安17人 | 2023.9 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
31 | 酉水河三湾塘国控水质检测段面河道治理工程 | 岔河沟土方回镇、新建排污管55米、防护网300米、截水挡墙建设25米，小溪沟绿植 | 民安街道三湾塘社区 | 以审计结算为准 | 48 | 中央 | 48 | 排污管建设55米、防护网300米、截水挡墙建设25米 | 2023.9 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
32 | 果利河跳鱼洞省控水质检测段面河道治理项目工程 | 三中至芙蓉小学1.2公里河道治理、省控断面新建防护网200米、取水栈桥建设1座 | 民安街道康家坝社区、红星村 | 以审计结算为准 | 46 | 中央 | 46 | 河道治理1.2千米 | 2023.9 | 2023.11 | 县水利局 | 县水利建设项目管理中心
33 | 供水管网改造 | 管网整改、阀门加设 | 召市镇 | 以审计结算为准 | 65 | 省级 | 65 | 改善村民生产生活条件，受益总人口850人 | 2023.4 | 2023.11 | 县住建局 | 龙山首创水务有限责任公司
34 | 供水管网改造 | 管网整改、阀门加设 | 茨岩塘镇 | 以审计结算为准 | 35 | 省级 | 35 | 改善村民生产生活条件，受益总人口437人 | 2023.4 | 2023.11 | 县住建局 | 龙山首创水务有限责任公司
35 | 茨岩塘镇兴场坳村打井、溪水引流工程 | 在兴场坳村勘测打井引水，做溪水引流工程 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 以竣工结算为准 | 40 | 中央 | 40 | 改善村民生活条件，解决兴场坳村生产生活缺水问题，受益人口1533人，其中脱贫户81户，316人 | 2023.9 | 2023.11 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
（三） | 以工代赈项目 |  |  |  | 445 |  | 445
1 | 农车镇农车村道路2023年中央财政以工代赈项目 | 硬化道路2400米，宽3.5米，厚0.2米；新修道路2000米，宽4.5米 | 农车镇农车村 | 按设计预算标准 | 400 | 中央 | 400 | 预计带动当地群众务工人数达130人，计划发放劳务报酬129.65万元 | 2023.4 | 2023.12 | 县发改局 | 农车镇人民政府
2 | 里耶镇长春村一组道路整修工程 | 道路硬化80米，宽3.5米，厚0.2米；道路整修40米，新修产业路1000米，路基宽4.5米 | 里耶镇长春村 | 按设计预算标准 | 20 | 中央 | 20 | 带动脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象等类型人员15人就业，最低发放劳务报酬5万元 | 2023.8 | 2023.12 | 县发改局 | 里耶镇人民政府
3 | 苗儿滩镇东风村、西坪村基础设施工程 | 1.东风村大溪口安置区场地硬化工程:场地硬化120平方米及器材购置等；2.西坪村产业建设配套工程:水渠整修 800米，新修长 5米、宽3米跨河小桥1座，新修机耕道长850米、宽3米 | 苗儿滩镇东风村、西坪村 | 按设计预算标准 | 14.2 | 中央 | 14.2 | 带动脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象等类型人员11人就业，最低发放劳务报酬3万元 | 2023.8 | 2023.12 | 县发改局 | 苗儿滩镇人民政府
4 | 苗儿滩镇凤溪村一二组连接线工程 | M7.5浆砌毛石挡土墙共65.2米长，墙身体积为72.03立方米、基础体积为78.24立方米；连接线回填土共64立方米，11米长混凝土水沟、连接线24米共96平方米 | 苗儿滩镇凤溪村 | 按设计预算标准 | 10.8 | 中央 | 10.8 | 带动脱贫人口、易地搬迁脱贫人口、易返贫致贫监测对象等类型人员5人就业，最低发放劳务报酬2万元 | 2023.8 | 2023.12 | 县发改局 | 苗儿滩镇人民政府
（四） | 人居环境整治项目 |  |  |  | 3473.49 |  | 3473.49
1 | 州级最美村寨桃兴村户间道路整修项目 | 户间道路整治提质硬化1公里 | 石牌镇桃兴村 | 390元/米 | 39 | 中央 | 39 | 解决群众出行问题，受益人口六户30余人 | 2023.4 | 2023.1 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
2 | 州级最美集镇茅坪乡集镇下水道盖板建设 | 集镇新建下水道盖板（209国道三岔口至竹柯桥500M） | 茅坪乡 | 以竣工结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 改善集镇人居环境，全村1500余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡龙冠村委会
3 | 州级最美村寨茅坪乡茶园坪村人居环境整治 | 整治村组道路环境1200米，最美农家庭院整治50户，道路护栏建设285米 | 茅坪乡茶园坪村 | 道路环境整治250元/米，护栏建设350元/米，庭院整治1000元/户 | 45 | 中央 | 45 | 整治村容村貌，全村1100余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡茶园坪村委会
4 | 州级最美村寨茅坪乡茶园坪村人居环境整治 | 茶园坪村人居环境整治500平方米 | 茅坪乡茶园坪村 | 300元/平方米 | 15 | 中央 | 15 | 改善村内人居环境，全村1100余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡茶园坪村委会
5 | 州级最美村寨茅坪乡长兴村人居环境治理 | 最美农家庭院建设整治100户 | 茅坪乡长兴村 | 3000元/户 | 30 | 中央 | 30 | 建设人居环境示范庭院，500余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡人民政府
6 | 州级最美村寨茅坪乡长兴村道路环境整治 | 整治道路环境600米 | 茅坪乡长兴村 | 250元/米 | 15 | 中央 | 15 | 整治村容村貌，全村1000余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡人民政府
7 | 州级最美集镇桂塘集镇停车场建设 | 建设3000㎡停车场及配套设施 | 桂塘镇 | 停车场外围堡坎480m³、400元/m³，地面平整26.7元/㎡，地基裸石90元/m³，硬化600元/m³ | 74.63 | 省级 | 74.63 | 解决集镇人口所有车辆和赶集日车辆停放问题，受益人口3万余人 | 2023.4 | 2023.1 | 桂塘镇人民政府 | 桂塘镇人民政府
8 | 州级最美集镇桂塘集镇容貌秩序综合整治项目 | 集镇范围内庭院整治3处 | 桂塘镇 | 人工工资：400个工、300元/天，渣土杂物清运：250车、320元/车 | 20 | 中央 | 20 | 全面整治集镇容貌秩序，受益人口6000余人 | 2023.4 | 2023.1 | 桂塘镇人民政府 | 桂塘镇人民政府
9 | 州级最美集镇桂塘集镇公共设施整修 | 人行道整修360米，凉亭桥涵洞整修17米 | 桂塘镇 | 人行道整修360㎡、280元/米，涵洞及路面整修2925元/米 | 14.97 | 省级 | 14.97 | 方便群众2000余人行走及 镇容貌得到改善 | 2023.4 | 2023.1 | 桂塘镇人民政府 | 桂塘镇人民政府
10 | 州级最美村寨古道溪村容貌环境整治 | 整治黑臭水体100米，村内投放垃圾桶3组分类垃圾桶1200元/个，村内公共区域环境整治、庭院建设整治100余户，修建围栏5000米 | 桂塘镇古道溪村 | 3组分类垃圾桶1200元/个，4200元/组。垃圾清运320元/车，人工工资：226个工、200元/天。整治黑臭水体20元/米，围栏2元/米 | 16.04 | 省级 | 16.04 | 改善群众生活环境，老古屋得到保护，1200余人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 桂塘镇人民政府 | 桂塘镇古道溪村委会
11 | 州级最美集镇咱果乡集镇环境整治 | 安装预制砼仿木栏杆120m；新做台阶1处；斜坡面喷浆长度63m；人行道整修；地面硬化等 | 咱果乡 | 以竣工结算为准 | 36 | 中央 | 36 | 改善集镇环境，受益人口5000余人 | 2023.4 | 2023.1 | 咱果乡人民政府 | 咱果乡人民政府
12 | 州级最美村寨卡撮村环境整治 | 安装护栏180m；公共设施整修长38.5m，高0.6m；修建护栏长329m等,最美农家庭院建设整治90户 | 咱果乡卡撮村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 整治优化全村村容村貌，受益人口600余人 | 2023.4 | 2023.1 | 咱果乡人民政府 | 咱果乡卡撮村委会
13 | 州级最美村寨脉龙村环境整治 | 建设围栏长890m等最美农家庭院建设整治120户 | 咱果乡脉龙村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 整治村容村貌秩序，受益人口1000余人 | 2023.4 | 2023.1 | 咱果乡人民政府 | 咱果乡脉龙村委会
14 | 州级最美村寨内溪乡五官村人居环境整治项目 | 庭院整治30处，村组道路整治1200米，分类垃圾桶50个 | 内溪乡五官村 | 农房整治0.3万元/处，道路环境整治40元/米，分类垃圾桶500元/个 | 16.3 | 省级 | 16.3 | 改善人居环境，解决了垃圾分类问题，促进生态环境保护，受益人口1200余人 | 2023.4 | 2023.1 | 内溪乡人民政府 | 内溪乡人民政府
15 | 州级最美村寨内溪乡五官村公共设施建设项目 | 村内公共区域环境整治2000平方米，新建公共厕所1栋 | 内溪乡五官村 | 公共服务设施40元/平方米，公共厕所1栋20万元 | 23.2 | 省级 | 23.2 | 改善人居环境，解决了村民卫生问题，受益人口1200余人 | 2023.4 | 2023.1 | 内溪乡人民政府 | 内溪乡人民政府
16 | 州级最美村寨茨岩塘镇兴场坳村主公路沿线庭院整治 | 建设庭院围栏39户1500米，产业路环境整治2千米 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 每米约67元 | 15 | 中央 | 15 | 改善村2200人群众人居住及产业发展环境 | 2023.4 | 2023.1 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇兴场坳村委会
17 | 州级最美村寨茨岩塘镇兴场坳村村组道路环境整治 | 村组道路环境整治6千米 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 每米约58元 | 35 | 中央 | 35 | 改善1200人居住环境 | 2023.4 | 2023.1 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇兴场坳村委会
18 | 州级最美村寨茨岩塘镇兴场坳村示范庭院整治 | 示范庭院整治47户 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 每户约8000元 | 37 | 中央 | 37 | 改善人居住环境，建设示范庭院，受益人口200余人 | 2023.4 | 2023.1 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇兴场坳村委会
19 | 州级最美村寨茨岩塘镇兴场坳村人居环境整治 | 河沟、水沟清理6千米，村内黑臭水体治理5处及村内公共区域人居环境整治 | 茨岩塘镇兴场坳村 | 人工200元/人，垃圾清运300元/车 | 33 | 中央 | 33 | 解决了垃圾乱扔乱丢、污水的污染问题，改善村2200人群众人居住环境 | 2023.4 | 2023.1 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇兴场坳村委会
20 | 茨岩塘镇细车村村容村貌整治项目 | 村组道路整治500米 | 茨岩塘填细车村 | 300元／米 | 15 | 中央 | 15 | 整治村容村貌，全村1100多人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
21 | 州级最美村寨头车村最美农家庭院建设 | 头车村大字沟72户最美农家庭院建设整治 | 红岩溪镇头车村 | 3680元/户 | 26.5 | 中央 | 26.5 | 72栋土家最美农家庭院整治，受益大字沟村民300余人 | 2023.4 | 2023.1 | 红岩溪镇人民政府 | 红岩溪镇头车村委会
22 | 州级最美村寨头车村人居环境整治 | 对头车村大字沟自然寨进寨道路和自然寨内环境整治，集体种植荷花田16亩 | 红岩溪镇头车村 | 以竣工结算为准 | 23.5 | 中央 | 23.5 | 改善居住环境，丰富居民文化生活，收益大字沟村民686人 | 2023.4 | 2023.1 | 红岩溪镇人民政府 | 红岩溪镇头车村委会
23 | 州级最美村寨毛坝村村间道路整治提质 | 村间道路整治提质硬化5000平方米 | 红岩溪镇毛坝村 | 80元/平方米 | 40 | 中央 | 40 | 改善村民居住出行环境，受益人口全村1100余人 | 2023.4 | 2023.1 | 红岩溪镇人民政府 | 红岩溪镇人民政府
24 | 州级最美村寨里耶镇自生桥村人居环境整治 | 潘家营至燕子洞沿线房屋道路等综合环境整治理 | 里耶镇自生桥村 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 改善人居环境，提高生活质量，受益人口300余人 | 2023.4 | 2023.1 | 里耶镇人民政府 | 里耶镇自生桥村委会
25 | 州级最美村寨民安街道民爱村人居环境整治工程 | 投放垃圾桶25个，整治庭院80户，治理污水5处 | 民安街道民爱村 | 购置分类垃圾桶200元/个，房屋庭院整治2250元/户，污水治理3000元/处 | 20 | 中央 | 20 | 改善农村人居住环境，2094人受益 | 2023.4 | 2023.1 | 民安街道办事处 | 民安街道民爱村委会
26 | 州级最美村寨兴隆街道尖岩村基础设施建设 | 建设300㎡的停车坪一个，建设20㎡公厕1座及其他设施建设 | 兴隆街道尖岩村 | 停车场150元/㎡，公厕3000元/㎡ | 20.5 | 中央 | 20.5 | 解决村内车辆停放问题，改善人居环境，受益人口1400村民 | 2023.4 | 2023.1 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道尖岩村委会
27 | 州级最美村寨兴隆街道尖岩村人居环境整治程 | 最美农家庭院建设整治98户 | 兴隆街道尖岩村 | 农房庭院整治300元/户，道路整治70元/米 | 9.8 | 省级 | 9.8 | 改善人居环境，消除安全隐患，受益人口1400余人 | 2023.4 | 2023.1 | 兴隆街道办事处 | 兴隆街道尖岩村委会
28 | 州级最美河流里耶镇长潭河河道疏浚整治项目 | 河道疏浚720米，新修河堤40米 | 里耶镇长春村、麦茶社区 | 以竣工结算为准 | 30 | 中央 | 30 | 畅通河道，优化河道环境，受益人口约1450人 | 2023.4 | 2023.1 | 县水利局 | 县水利局
29 | 州级最美河流里耶镇长潭河河道岸坡整治维修 | 河滩地整治50亩，河道岸坡修护530米 | 里耶镇长春村、麦茶社区 | 以竣工结算为准 | 22 | 中央 | 22 | 畅通河道，优化河道环境，受益人口约1450人 | 2023.4 | 2023.1 | 县水利局 | 县水利局
30 | 州级最美河流里耶镇长潭河河道环境整治建设 | 河道环境整治3.2km，码头整修2处 | 里耶镇长春村、麦茶社区 | 以竣工结算为准 | 10 | 中央 | 10 | 畅通河道，整治人居环境，受益人口约1450人 | 2023.4 | 2023.1 | 县水利局 | 县水利局
31 | 州级最美生态公路S256线龙里公路X004线农车至他砂环境整治 | S256线龙里公路X004线农车至他砂公路沿线环境整治150里 | 桂塘镇、咱果乡、农车镇 | 以竣工结算为准 | 45 | 中央 | 45 | 整治路域环境，受益人口约7.5万人 | 2023.4 | 2023.1 | 县公路建设养护中心 | 县公路建设养护中心
32 | 全县人居环境整治 | 改新建1891户改厕，完成厕屋建设，粪污分离，三格化化粪池，水泥硬化，装排气管 | 21个乡镇（街道） | 以竣工结算为准 | 378.18 | 中央 | 378.18 | 改善人居环境，确保1891户改新建户厕保质按时完成 | 2023.4 | 2023.12 | 县农业农村局 | 县农业农村局
33 | 2023年度农村户用卫生厕所建设项目 | 改（新）建3102户厕，完成厕屋建设，粪污分离，三(四)格化粪池，水泥硬化装排气管；对全县农村户改厕“再回头看”摸排出的问题厕所进行集中整改 | 相关乡镇（街道） | 以竣工结算为准 | 1477.87 | 省级 | 1477.87 | 改善人居环境，确保年度改新建户厕保质按时完成，问题厕所整改到位，受益人口3102户 | 2023.2 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
34 | 农村人居环境改善工程 | 农村人居环境改善工程：苗儿滩镇、洗车河镇污水处理站各一座 | 苗儿滩镇、洗车河镇 | 项目结算为准 | 500 | 省级 | 500 | 根治项目区生活污水、生活垃圾等问题，能有效改善当地人居环境 | 2023.2 | 2023.12 | 里耶管委会 | 里耶旅投公司
35 | 州级最美村寨大安乡翻身村人居环境整治 | 最美农家庭院建设整治100户，人居环境整治600平方米 | 大安乡翻身村 | 庭院建设整治2000元/户，人居环境整治4万元 | 24 | 中央 | 24 | 改善人居环境，全村800余人受益 | 2023.4 | 2023.10 | 大安乡人民政府 | 大安乡人民政府
36 | 州级最美村寨大安乡万宝村人居环境整治 | 最美农家庭院建设整治80户，人居环境整治1375平方米 | 大安乡万宝村 | 庭院建设整治1000元/户，人居环境整治17万元 | 25 | 中央 | 25 | 改善人居环境，全村700余人受益 | 2023.4 | 2023.10 | 大安乡人民政府 | 大安乡人民政府
37 | 州级最美集镇石牌镇集镇公共厕所建设 | 建设公共厕所1座 | 石牌镇 | 以竣工结算为准 | 27 | 中央 | 27 | 改善镇区无标准公厕问题，受益人口2万余人 | 2023.4 | 2023.10 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
38 | 州级最美集镇石牌镇集镇油坊古井保护改造工程 | 古井水道、水池、洗涤池、排水管道等整修；古井四周钢筋混凝图挡墙建设；古井古亭建设等 | 石牌镇 | 以竣工结算为准 | 29 | 中央 | 29 | 改善古井，保障镇区饮水安全；讲好红军故事，受益人口2万余人 | 2023.4 | 2023.10 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
39 | 州级最美村寨石牌镇桂英村人居环境整治 | 冲积堆砂河道清理；滨河道路停车位建设；河道环境整治建设等 | 石牌镇桂英村 | 以竣工结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 清洁、整治河道，打造桂英村最美河道 | 2023.4 | 2023.10 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
40 | 州级最美集镇洛塔乡集镇环境整治 | 整修户间道路，安装公用路灯，庭院整治 | 洛塔乡 | 道路整修160米8.5万元,路灯6.5万元，庭院整治2万元 | 17 | 中央 | 17 | 改善集镇容貌秩序，方便群众出行，受益人口2000余人 | 2023.4 | 2023.10 | 洛塔乡人民政府 | 洛塔乡人民政府
41 | 州级最美集镇洛塔乡集镇公共厕所建设 | 新建公共厕所1座 | 洛塔乡 | 新建10蹲位以上公共厕所1座 | 15 | 中央 | 15 | 方便赶集群众,受益人口1.5万余人 | 2023.4 | 2023.10 | 洛塔乡人民政府 | 洛塔乡人民政府
42 | 州级最美村寨阿亏村环境整治工程 | 地面硬化16.8万，挡土墙3.2万 | 洛塔乡阿亏村 | 地面硬化16.8万，挡土墙3.2万 | 20 | 中央 | 20 | 亮化村寨容貌，改善视觉贫困，提高人民群众生活质量和幸福指数，全村1000余人受益 | 2023.4 | 2023.10 | 洛塔乡人民政府 | 洛塔乡人民政府
43 | 州级最美集镇茅坪乡集镇公共厕所建设 | 新建10蹲位以上公共厕所1座 | 茅坪乡 | 以竣工结算为准 | 16 | 中央 | 16 | 解决集镇人口及赶集日群众方便问题，全乡1.5万人受益 | 2023.4 | 2023.10 | 茅坪乡人民政府 | 茅坪乡人民政府
44 | 农车镇花桥村人居环境改造 | 花桥村18组、4组（从209公路进入泽泊寨水井附近）道路硬化宽3.5米，长500米及损毁堡坎整修；泽泊寨水井整修，新建水井遮雨棚一个 | 农车镇花桥村 | 审计结算为准 | 25 | 中央 | 25 | 方便群众出行，改善村民生产生活条件，确保村民饮水安全问题，花桥村860人口受益 | 2023.6 | 2023.12 | 县民宗局 | 农车镇人民政府
45 | 茨岩塘镇兴溪村美丽乡村建设 | G353公路两侧1、3、4组庭院式建设以及配套辅助设施等 | 茨岩塘镇兴溪村 | 以竣工结算为准 | 45 | 中央 | 45 | 美化生活环境，增加安全性，宣传优良传统、政策等，提高生活幸福指数 | 2023.8 | 2023.11 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
46 | 茨岩塘镇兴溪村清理、维修水沟等环境整治 | 兴溪村1、2、3、4、5组水沟清理整治，维修改造主要水沟200m，清理分支水沟300m | 茨岩塘镇兴溪村 | 以竣工结算为准 | 7 | 中央 | 7 | 解决暴雨出现水淹农田问题，增加就业岗位20人，减少村民经济损失5万元/年 | 2023.9 | 2023.10 | 茨岩塘镇人民政府 | 茨岩塘镇人民政府
47 | 石牌镇桂英村美丽乡村建设 | 地面整平硬化2000平方等附属设施建设 | 石牌镇桂英村 | 以竣工结算为准 | 20 | 中央 | 20 | 改善人居环境，美化村容村貌，惠及66户300人，计划12月底完成建设任务 | 2023.7 | 2023.12 | 石牌镇人民政府 | 石牌镇人民政府
（五） | 易地搬迁后续扶持项目 |  |  |  | 455 |  | 455
1 | 龙山县召市镇坪溪同步搬迁河堤及桥梁建设工程 | 新建挡土墙长338米，挡土墙基础暂估1米；新建实心板桥，长度为：17.64米，桥梁宽度为5.5米=净-4.5米+2×0.5米防撞栏杆 | 召市镇坪溪村 | 按设计预算标准 | 145 | 省级 | 145 | 确保出行和生活安全，坪溪安置区230人口受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县交运局
2 | 龙山县里耶镇大板安置区饮水改造工程 | 安装供水增压设备一套、新铺设主水管2600米（直径为110毫米）、新铺设新铺设96户入户水管1500米（直径为25毫米）等 | 里耶镇大板社区 | 按设计预算标准 | 230 | 省级 | 230 | 巩固安全饮水，改善村民生产生活条件，确保村民饮水安全问题，大板安置区288人口受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县住建局 | 县供水公司
3 | 龙山县召市镇辰柳安置区基础设施 配套工程 | A、B、C区安全护栏共740米;安置区B区至村部道路需新修110米;需加高A区河堤，长140米，高3米，底宽1.2米，顶宽0.6米；完善A区道路长86米，宽4.5米，A区产业路硬化长320米，宽3米；B区产业路硬化长650米，宽3米；B区至村部道路硬化长110米，宽4.5米 | 召市镇神州社区 | 按设计预算标准 | 80 | 省级 | 80 | 方便群众出行，保障群众生活安全，辰柳安置区 205人口受益 | 2023.4 | 2023.12 | 县交运局 | 县交运局
三 | 其他 |  |  |  | 3271.1 |  | 3271.1
1 | 一次性交通补助 | 为未享受过一次性交通补贴的外出务工脱贫劳动力（含监测对象）3400人发放一次性交通补贴 | 21个乡镇（街道） | 200元/人 | 68 | 省级 | 68 | 稳岗3400人 | 2023.1 | 2023.12 | 县人社局 | 21个乡镇人民政府（街道办事处）
2 | 农村公岗岗位补贴 | 为龙山县公益性岗位2970人发放补贴 | 21个乡镇（街道） | 9300元/人.年 | 1762.1 | 中央 | 1762.1 | 就业2970人 | 2023.1 | 2023.12 | 县人社局 | 21个乡镇人民政府（街道办事处）
3 | 就业帮扶车间稳岗补贴 | 龙山县帮扶车间53家稳岗补贴 | 21个乡镇（街道） | 20000元/家 | 106 | 省级 | 106 | 稳岗3400人，其中脱贫人口1008人 | 2023.1 | 2023.12 | 县人社局 | 21个乡镇人民政府（街道办事处）
4 | “雨露计划”教育补助 | 发放全县脱贫人口就读中高职学生的教育补助 | 21个乡镇（街道） | 1500元/学期 | 1250 | 中央 | 1250 | 对符合条件的中高职学生进行教育补助，6月底完成春季补助，12月底完成秋季补助 | 2023.3 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
5 | 乡村振兴致富带头人培训 | 完成省定179人致富带头人培训 | 相关乡镇（街道） | 440/人.天 | 85 | 中央 | 85 | 对全县符合条件的种养大户、集体经济负责人、农民合作社负责人以参与乡村振兴建设乡村干部进行培训，促进产业发展 | 2023.7 | 2023.12 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局