- 湖南省政府投资项目代建制管理办法

- （修改草案稿）

第一条  为规范政府投资项目代建行为，充分利用社会专业化组织的技术和管理经验，提高项目建设管理水平、投资效益和工程质量，促进廉政建设，根据国家有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条  本省行政区域内政府投资项目实行代建制管理的，适用本办法。

本办法所称代建制，是指依法通过招标方式，选择专业化的管理单位（即代建单位）从取得项目建议书或者可行性研究报告批复开始负责政府投资项目的实施，控制项目投资、质量、工期和保证施工安全，项目竣工验收后移交使用单位的制度。

县级以上人民政府发展改革部门在批复可行性研究报告时，应当明确项目是否实行代建制。

第三条  财政性资金占项目总投资50%以上、总投资3000万元以上的下列非经营性政府投资项目，应当实行代建制管理：

（一）机关及其所属单位、人民团体的工程建设项目；

（二）科研、教育、文化、卫生、体育、民政及社会福利等社会事业项目；

（三）环境保护、市政设施、生态治理等公共工程项目；

（四）国有投融资企业名录中的国有投融资公司投资建设的非经营性固定资产投资项目。

农林水利、交通运输等其他领域以及总投资低于3000万元的非经营性政府投资项目，鼓励实行代建制管理。

第四条  县级以上人民政府发展改革部门负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

县级以上人民政府财政部门负责政府投资代建项目资金使用的监督管理。

县级以上人民政府自然资源、生态环境、住房城乡建设、审计、应急等有关部门和国防动员（人防）、公共资源交易等有关单位应当按照各自职责做好政府投资项目代建制实施的相关工作。

第五条  代建单位应当具有与代建项目专业相适应的工程咨询甲级、工程设计甲级、工程监理甲级、施工总承包壹级、房地产开发壹级中的一项或者多项资质（资信）。

第六条  代建单位在代建周期内行使建设单位相关权利、承担项目建设主体责任，负责项目实施的组织、协调、管理等工作，并对工程质量负终身责任。代建单位负责以下事项：

（一）依据批准的可行性研究报告组织编报初步设计及概算、施工图设计及预算；

（二）依法组织开展项目勘察、设计、监理、造价咨询、建设阶段全过程工程咨询等工程服务和施工、设备材料采购招标，负责工程合同的洽谈和签订，并将采购招投标情况、签订的合同按照有关规定报发展改革、财政和相关行业管理部门备案；

（三）会同使用单位按照项目进度申报财政资金，并按月向发展改革、财政部门和使用单位报送工程进度及资金使用情况；

（四）组织工程验收，办理竣工验收备案；

（五）组织编制工程结算报财政部门审批，协助使用单位办理竣工财务决算，并向使用单位办理项目实体移交手续；

（六）整理汇编移交有关项目资料；

（七）做好缺陷责任期和保修期的服务工作；

（八）依据代建合同约定应当承担的其他工作。

代建单位凭使用单位出具的授权委托书可以办理规划、节能、环保、消防、人防、园林、施工、市政等有关报批手续和设计变更、概算调整等有关事项。

在可行性研究报告批复前履约的代建单位，还应当负责组织编报可行性研究报告。

第七条  使用单位负责以下事项：

（一）提出项目的建设性质、建设规模、使用功能配置、建设标准，组织编报项目建议书或者项目可行性研究报告；

（二）办理用地等有关手续；

（三）提供项目建设必要的基础资料；

（四）在建设工程及其他工程服务采购招标前，完成代建单位招标工作；

（五）监督项目勘察、设计、监理、造价咨询、建设阶段全过程工程咨询服务等工程服务和施工、设备材料采购招标工作；

（六）参与项目初步设计及概算、施工图设计及预算编报；

（七）协助办理建设工程规划许可、施工许可等有关手续；

（八）会同代建单位编报年度投资及基建支出预算计划，向财政部门申请资金拨付；

（九）筹措自筹资金；

（十）监督工程质量、施工进度及资金使用情况，参与工程验收；

（十一）办理竣工财务决算。

第八条  县级以上人民政府发展改革部门可以采取下列方式，加强对政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理：

（一）制订代建制相关政策文件，拟定标准招标文件和代建合同格式文本；

（二）审查项目代建单位招标文件及代建合同，并进行备案；

（三）监督代建单位的选定；

（四）监督检查项目实施，制止或者纠正有关违规、违约行为，或者提请有关行政监督部门处理；

（五）开展代建项目的后评价。

第九条  使用单位应当在中标结果公告完成后的5日内发出中标通知书。使用单位和代建单位应当自中标通知书发出之日起30日内签订代建合同。代建单位不得违法分包或者转让代建业务。

代建合同生效前，代建单位应当向使用单位提供项目估算总投资1%至5%的履约保函，具体比例在代建合同中确定。

第十条  项目初步设计应当按照可行性研究报告批准的规模进行限额设计，并报相关行业管理部门审批。

代建单位应当按照批准的项目初步设计文件组织施工建设，并按照合同约定控制投资，确保投资不超过初步设计概算。

有下列情形之一需变更初步设计或者调整概算的，应当由代建单位提出并经监理单位、使用单位确认，按照原初步设计和项目概算的审批程序报批：

（一）不可抗力的重大自然灾害；

（二）国家重大政策调整；

（三）因受地质等自然条件制约造成重大技术方案调整。

第十一条  代建单位应当依法对项目的勘察、设计、监理、造价咨询、建设阶段全过程工程咨询服务等工程服务和施工、设备材料采购进行招标。代建单位及与其有直接利害关系的单位不得承担代建项目的勘察、设计、造价咨询、建设阶段全过程工程咨询服务等工程服务和施工、设备材料供应等工作。

第十二条  代建项目建成后，应当按照国家和省有关规定以及代建合同约定进行竣工验收，工程竣工验收合格后，方可交付使用。

代建单位应当在竣工验收合格后3个月内向财政部门申请办理工程结算审批事宜。

第十三条  工程服务、施工、设备材料供应等相关单位向代建单位提出资金拨付申请，经代建单位初审、使用单位复审后，使用单位报财政部门按照有关程序办理支付，并将支付情况抄送代建单位。

第十四条  代建单位应当协助使用单位执行国家和省的基建财务会计制度，对代建项目单独核算，完整反映费用开支和物资购置情况。

第十五条  代建服务费应当充分考虑代建模式、市场实际和代建服务所包含的内容。代建服务费在项目估算总投资中单独列支，由使用单位按照代建合同约定支付。项目已经列支代建服务费的，不另计取项目建设管理费。

代建服务取费的政策文件由省级发展改革部门制定。

第十六条  因代建单位原因造成项目超概算的，超概资金从代建单位的履约担保中赔偿；履约担保不足的，扣减相应代建服务费；代建服务费仍不足以赔偿的，以代建单位自有资产赔偿。

第十七条  代建项目的建设标准、工程质量、决算投资等符合代建合同约定的，可以按照代建服务费5%至10%的比例对代建单位实行奖励，具体比例在代建合同中明确，奖励开支计入建设成本。

第十八条  代建单位有下列情形之一的，除承担相应的违约责任外，3年内不得参与代建活动，并由有关部门依法处理：

（一）违反项目代建合同约定，致使工期延长、投资增加、工程质量不合格或者发生重大安全责任事故的；

（二）与使用单位串通，损害国家利益或者社会公共利益的；

（三）与勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，谋取不正当利益或者损害使用单位利益的；

（四）违反项目建设资金使用和财务管理规定的；

（五）违法分包或者转让代建业务的；

（六）被列入全国或者本省信用信息共享平台上的严重失信主体名单或者被采取惩戒措施的；

（七）被省级发展改革部门认定存在其他严重不良行为的；

（八）法律法规规定的其他违法行为。

第十九条  使用单位有下列情形之一的，暂停项目执行或者资金拨付，对单位主要负责人和直接责任人员，根据情节轻重，依法追究责任：

（一）应当实行代建制而未实行代建制的；

（二）违反项目代建合同约定，致使项目建设无法进行的；

（三）与项目代建单位或者勘察设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通，损害国家利益或者社会公共利益的；

（四）违反项目建设资金使用和财务管理规定的。

第二十条  有关行政主管部门及其工作人员有下列情形之一的，由其所在单位、上级主管部门责令限期改正，对主要负责人和直接责任人员，根据情节轻重，依法追究责任：

（一）滥用职权、徇私舞弊的；

（二）玩忽职守、不履行法定职责的；

（三）索取、收受财物或者谋取其他不正当利益的。

第二十一条   鼓励非政府投资项目参照本办法实行代建制管理。

第二十二条  本办法自  年  月  日起施行。