## 2021年项目库明细表
龙山县2021年度省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
湘财预〔2021〕161号、州财预〔2021〕106号、龙委乡振组发〔2021〕4号
序号 | 项目类别 | 项目乡镇（街道） | 项目行政村 | 项目名称 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 资金规模(万元） | 绩效目标 | 受益对象(人） | 时间进度 |  | 项目主管部门
[11 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间
合计 | [7 empty] | 1235
1 | 产业发展 | 茨岩塘镇 | 茄佗村 | 茄佗村绍湖沟至向家寨产业路、组级路建设 | 硬化 | 绍湖沟至向家寨0.6公里产业路硬化（宽3.5米，含两处涵洞改建、1处桥梁维修扩宽） | 茄佗村 | 50 | 带动6、7、10组油茶种植面积40亩，养牛30头，养猪80头，养羊100头。 | 150 | 2021.11 | 2021.12
2 | 产业发展 | 茨岩塘镇 | 茄佗村 | 茄佗村向家寨至庄房湾产业路、组级路建设 | 整修 | 向家寨至庄房湾4.7公里产业路维修（宽3.5米） | 茄佗村 | 15 | 带动油茶种植面积30亩、养殖土猪50头，养殖中蜂30箱，养牛20头。 | 250 | 2021.11 | 2021.12
3 | 产业发展 | 茨岩塘镇 | 茄佗村 | 茄佗村集体经济项目 | 新建 | 采取投资（不占股份）的形式进行合作，入股龙山县印家界生态农业开发有限公司，发展百合产业，每年为村集体带来分红 | 茄佗村 | 20 | 每年为村集体带来不少于2万元分红，2025年11月全额返还本金。 | 575 | 2021.11 | 2022.03
4 | 农村人居环境改善 | 茨岩塘镇 | 茄佗村 | 茄佗村亮化工程 | 新建 | 安装80根太阳能路灯 | 茄佗村 | 15 | 解决9个组150户500人出行问题，改善人居环境。 | 550 | 2021.10 | 2021.12
5 | 产业发展 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村小坝沟产业路 | 新建 | 新修4组向家坝至新吉坡1000米产业路 | 尖岩村 | 12 | 改善村民生产生活条件，受益人口900人 | 900 | 2021.9 | 2021.12
6 | 产业发展 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村腾家坝产业路 | 新建 | 新修及硬化腾家坝至8组夏安平屋边产业路500米 | 尖岩村 | 22 | 改善村民生产生活条件，受益人口1100人 | 1100 | 2021.9 | 2021.12
7 | 基础设施 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村户外基地游步道 | 新建 | 尖岩山下5组公路至尖岩山顶1000米游步道及山顶观景平台建设 | 尖岩村 | 24 | 完善尖岩山基础设施，整治村民生活休闲娱乐场所，尖岩村全体村民受益 | 1423 | 2021.9 | 2021.12
8 | 基础设施 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村级农村事务中心 | 新建 | 1组仓储物流集散中心场地平整及整修 | 尖岩村 | 22.5 | 解决尖岩村农副产品集散、包装和储存的场地问题，受益人口1423人 | 1423 | 2021.9 | 2021.12
9 | 基础设施 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村6组组级道路整修及硬化 | 新建 | 整修及硬化6组邓以平屋边至大堡245米组级公路 | 尖岩村 | 9.5 | 解决五六组村民出行问题，受益人口350人 | 350 | 2021.9 | 2021.12
10 | 基础设施 | 兴隆街道 | 尖岩村 | 尖岩村人居环境整治（坑塘清淤加固） | 新建 | 1、9组山塘清淤加固 | 尖岩村 | 10 | 环境综合整治美化，同时解决1、2、9组农业生产的灌溉水源问题，530人受益 | 530 | 2021.9 | 2021.12
11 | 产业发展 | 石羔街道 | 川洞村 | 川洞村1组产业路、组级路建设 | 新建 | 1组1公里产业路硬化（宽3.5米） | 川洞村 | 40 | 带动周边产业发展，改善村民生产生活条件，110人受益 | 110 | 2021.9 | 2021.11
12 | 产业发展 | 石羔街道 | 川洞村 | 川洞村3组产业路、组级路建设 | 新建 | 3组1公里产业路硬化（宽3.5米） | 川洞村 | 40 | 带动周边产业发展，改善村民生产生活条件，250人受益 | 250 | 2021.9 | 2021.11
13 | 农村人居环境改善 | 石羔街道 | 川洞村 | 川洞村亮化工程 | 新建 | 120根太阳能路灯 | 川洞村 | 20 | 改善村民生产生活条件，1180人受益 | 1180 | 2021.9 | 2021.11
14 | 产业发展 | 石牌镇 | 桂英村 | 桂英村农产品加工车间建设 | 新建 | 农产品加工车间建设（包括征地、三通一平、厂房建设、生产设备购置安装、装修） | 桂英村 | 85 | 年产值达150万，受益人口2413人 | 2413 | 2021.8 | 2021.12
15 | 产业发展 | 石牌镇 | 桂英村 | 桂英村农产品冷链库建设 | 新建 | 冷链库设备购置及安装 | 桂英村 | 15 | 冷链库储存能力达50吨，受益人口2413人 | 2413 | 2021.8 | 2021.12
16 | 产业发展 | 洗洛镇 | 青艾村 | 青艾村生产便道新建 | 新建 | 胡家垭口至天堂坳长3000米，宽3.5米 | 青艾村 | 54 | 改善村民生产生活条件，482人受益 | 482 | 2021.1 | 2021.12
17 | 产业发展 | 洗洛镇 | 青艾村 | 青艾村生产便道新建 | 新建 | 胡家堡至3组小坝领坎长800米，宽3.5米 | 青艾村 | 6 | 改善村民生产生活条件，315人受益 | 315 | 2021.1 | 2021.12
18 | 产业发展 | 洗洛镇 | 青艾村 | 青艾村生产便道硬化 | 新建 | 杨家桥至兰家垭口长600米，宽3.5米 | 青艾村 | 24 | 改善村民生产生活条件，218人受益 | 218 | 2021.1 | 2021.12
19 | 产业发展 | 洗洛镇 | 青艾村 | 青艾村生产便道硬化 | 新建 | 10组至艾溪老村部长400米，宽3.5米 | 青艾村 | 16 | 改善村民生产生活条件，235人受益 | 235 | 2021.1 | 2021.12
20 | 产业发展 | 兴隆街道 | 新桥村 | 新桥村3组瓦屋塘产业路硬化 | 新建 | 硬化3组瓦屋塘至雷家屋边产业路1080米，宽3.5米宽 | 新桥村 | 45 | 解决群众农业生产农产品运输问题，改善村民生产生活条件，760人受益 | 760 | 2021.9 | 2021.12
21 | 产业发展 | 兴隆街道 | 新桥村 | 新桥村2组上坝产业路硬化 | 新建 | 硬化2组姚本文新屋边至董学银屋产业路560米，宽3.5米，新修1000米渠道 | 新桥村 | 32 | 解决群众农业生产农产品运输问题，改善村民生产生活条件，900人受益 | 900 | 2021.9 | 2021.12
22 | 基础设施 | 兴隆街道 | 新桥村 | 新桥村5组谭家凹通寨路硬化 | 新建 | 硬化5组谭忠坤屋下至侯玉英屋旁组级道路516米，宽3.5米 | 新桥村 | 23 | 解决群众农业生产农产品运输问题，改善村民生产生活条件，210人受益 | 210 | 2021.9 | 2021.12
23 | 基础设施 | 茨岩塘镇 | 树溪村 | 树溪村一、二、八组入户路硬化工程 | 新建 | 硬化入户路共1300米，宽3米，厚0.2米 | 树溪村 | 40 | 改善村民生产生活条件，693人受益 | 693 | 2021.11 | 2022.01
24 | 产业发展 | 茨岩塘镇 | 树溪村 | 树溪村面条加工厂建设 | 新建 | 投资入股面条加工厂，优先以本村生产的农产品为原材料，打造“龙山树溪”牌腊肉、百合面条、南瓜面条、贝贝南瓜等产品 | 树溪村 | 20 | 每年为村集体带来不少于3万元收入，受益人口693人 | 693 | 2021.11 | 2022.06
25 | 产业发展 | 茨岩塘镇 | 树溪村 | 树溪村百合产业村集体经济 | 新建 | 采取投资（不占股份）的形式进行合作，入股龙山县印家界生态农业开发有限公司，发展百合产业，每年为村集体带来分红 | 树溪村 | 40 | 每年为村集体带来不少于5万元分红，4年后全额返还本金，受益人口693人 | 693 | 2021.11 | 2022.06
26 | 基础设施 | 龙山县 | 六合村、捞车村、长春村、双坪村、老洞村 | 农村大团寨消防水池建设 | 工程项目 | 消防水池及管网覆盖 | 六合村、捞车村、长春村、双坪村、老洞村 | 170.01 | 火灾防治形势持续平稳，为经济社会又好又快、更好更快发展创造良好的消防安全环境 | 1260户 | 2021.1 | 2021.04 | 龙山县消防救援大队
27 | 基础设施 | 苗儿滩镇 | 黎明村 | 黎明村村级路新修及硬化 | 续建 | 长3.65公里，大桥3座 | 苗儿滩镇黎明村 | 129.99 | 解决1426人的出行困难或改善贫困人口248人生产、生活条件等 | 1426 | 2018.6 | 2018.12 | 县交运局
28 | 金融帮扶 | 龙山县 | 龙山县 | 小额信贷贴息 | 新建 | 对全县脱贫户及监测户进行小额贷款贷款贴息。 | 龙山县 | 235 | 对全县脱贫户及监测户进行小额贷款贷款贴息，促进产业发展，增加经济收入 | 2529 | 2021.1 | 2021.12 | 县乡村振兴局